|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕк распоряжению администрации муниципального округа «Вуктыл»Республики Комиссиот «01» февраля 2024 г. № 02/65(приложение) |

**Изменения,**

**вносимые в распоряжение администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми**

**от 21 августа 2023 года № 08/32 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы**

**городского округа «Вуктыл» «Социальная защита населения» на 2023 год»**

 В распоряжении администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми от 21 августа 2023 года № 08/32 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Социальная защита населения» на 2023 год»:

в Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Социальная защита населения» на 2023 год, утвержденном распоряжением (приложение):

 1) в разделе «Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий»:

 а) позицию 3.1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.** | **Основное мероприятие 3.1. Проведение оценки стоимости жилых помещений находящихся в собственности граждан и признанных непригодными** | **Козлова К.С. - начальник ОСП** | **ОСП** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **36380,00** | **0,00** | **0,00** | **36380,00** | **V** | **V** | **V** | **V** | **Количество жилых помещений подлежащих оценке стоимости, единиц** | **10** |

»;

 б) позицию 3.1.2 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Выполнение работ по оценке рыночной стоимости аварийного жилья на территории МО ГО «Вуктыл» | Козлова К.С. - начальник ОСП | ОСП | 01.03.2023 | 31.12.2023 | 36380,00 | 0,00 | 0,00 | 36380,00 | V | V | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 16. Работы по оценке рыночной стоимости аварийного жилья на территории МО ГО «Вуктыл» проведены | Козлова К.С. - начальник ОСП | ОСП | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |  |  |

»;

 в) строку «Итого по подпрограмме 1» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1352044,00** | **0,00** | **1315664,00** | **36380,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |

»;

 2) в разделе «Подпрограмма 2 «Социальная поддержка населения»:

 а) позицию 1.1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1.** | **Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение социально значимых мероприятий** | **Нестеренко М.В - директор государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Комплексный центр социальной защиты населения города Вуктыла» (далее - Нестеренко М.В. - директор - ГБУ РК «ЦСЗН г.Вуктыла»)****Лукьянченко Г.А. - директор муниципального бюджетного учреждения «Клубно спортивный комплекс» (далее - Лукьянченко Г.А. - директор МБУ «КСК»** | **Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Комплексный центр социальной защиты населения г. Вуктыл» (далее -ГБУ РК «ЦСЗН г.Вуктыла»)****Муниципальное бюджетное учреждение «Клубно спортивный комплекс» (далее — МБУ «КСК»** | **01.01.2023** | **31.12.2023** | **136000,00** | **0,00** | **0,00** | **136000,00** | **V** | **V** | **V** | **V** | **Количество проведенных социально значимых мероприятий, единиц** | **5** |

 »;

 б) позицию 1.1.2 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы (в том числе приобретение мемориальных плит, проведение косметических ремонтов мемориальных комплексов, памятников) | Нестеренко М.В.- директор далее - ГБУ РК «ЦСЗН г.Вуктыла»Лукьянченко Г.А. - директор МБУ «КСК» | ГБУ РК «ЦСЗН г.Вуктыла»МБУ «КСК» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 63000,00 | 0,00 | 0,00 | 63000,00 | V | V | V | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2. Мероприятия, посвященные Дню Победы (в том числе приобретение мемориальных плит, проведение косметических ремонтов мемориальных комплексов, памятников) проведены | Нестеренко М.В.- директор далее - ГБУ РК «ЦСЗН г.Вуктыла» | ГБУ РК «ЦСЗН г.Вуктыла» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Х | Х |

 »;

 в) позицию 1.1.4 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.4. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню пожилых людей | Нестеренко М.В.- директор далее - ГБУ РК «ЦСЗН г.Вуктыла» | ГБУ РК «ЦСЗН г.Вуктыла» | 01.10.2023 | 31.12.2023 | 41000,00 | 0,00 | 0,00 | 41000,00 | Х | Х | Х | V | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 4. Мероприятия, приуроченные к Международному дню пожилых людей проведены | Нестеренко М.В.- директор далее - ГБУ РК «ЦСЗН г.Вуктыла» | ГБУ РК «ЦСЗН г.Вуктыла» | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | V | Х | Х |

»;

 г) строку «Итого по подпрограмме 2» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **278000,00** | **0,00** | **0,00** | **278000,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |

»;

 3) строку «Всего по программе» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего по программе** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **2848322,51** | **0,00** | **1965375,51** | **882947,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |

».