|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕк распоряжению администрации муниципального округа «Вуктыл»Республики Комиссиот «30» ноября 2023 г. № 11/365(приложение) |

**Изменения,**

**вносимые в распоряжение администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми**

**от 21 августа 2023 года № 08/32 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы**

**городского округа «Вуктыл» «Социальная защита населения» на 2023 год»**

 В распоряжении администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми от 21 августа 2023 года № 08/32 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Социальная защита населения» на 2023 год»:

в Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Социальная защита населения» на 2023 год, утвержденном распоряжением (приложение):

 1) в разделе «Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий»:

 а) позицию 3.3 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3.** | **Основное мероприятие 3.3. Заключение соглашений с собственниками о выкупе жилых помещений для муниципальных нужд** | **Козлова К.С- начальник ОСП** | **ОСП** | **01.07.2023** | **31.12.2023** | **655 364,00** | **0,00** | **655 364,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **V** | **V** | **Доля выкупленных жилых помещений от числа планируемых в текущем году, процент** | **40** |

»;

 б) позицию 3.3.2 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.2. | Мероприятие 3.3.2.Работа по заключению соглашений с собственниками о выкупе жилых помещений для муниципальных нужд | Козлова К.С- начальник ОСП | ОСП | 01.07.2023 | 31.12.2023 | 655 364,00 | 0,00 | 655 364,00 | 0,00 | Х | Х | V | V |  |  |
|  | Контрольное событие № 20. Соглашения с собственниками о выкупе жилых помещений для муниципальных нужд заключены | Козлова К.С- начальник ОСП | ОСП | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  |

»;

 в) строку «Итого по подпрограмме 1» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 531 364,00** | **0,00** | **1 315 664,00** | **215 700,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |

»;

 2) строку «Всего по программе» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего по программе** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **3127642,51** | **0,00** | **1965375,51** | **1162267,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |

».