Таблица № 10

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Безопасность жизнедеятельности населения»

за 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого индикатора (показатель) | Ед. измерения | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя) |  |
| 2018 год | 2019год |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| **Муниципальная программа городского округа «Вуктыл»****«Безопасность жизнедеятельности населения»** |  |
| 1. | Доля мероприятий, проведенных с учащимися образовательных учреждений, учреждений культуры по вопросам профилактики правонарушений на территории городского округа «Вуктыл» | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | **-** |  |
| 2. | Доля реализованных воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях и объектах с массовым пребыванием людей | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | **-** |  |
| **Подпрограмма I «Защита населения и территории городского округа «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** |  |
| **Задача 1. «Совершенствование обучения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»** |  |
| 3. | Доля руководителей, должностных лиц и специалистов, прошедших обучение в течение года в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, к запланированному уровню | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 4. | Количество оснащенных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям техническими и наглядными средствами обучения | единиц | ↑ | 1 | 5 | 3 | В 2019 г все 3 учебно-консультационных пункта оснащены наглядными пособиями. 2 УКП выведены из эксплуатации (отсутствие штата). Осталось 3 УКП (город,2 населенных пункта) |  |
| **Задача 2. «Повышение технической оснащенности звеньев добровольной пожарной охраны, материальное стимулирование и****обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа «Вуктыл»** |  |
| 5. | Количество приобретенной боевой специальной одежды пожарного добровольной пожарной охраны | единиц | ↑ | - | 0 | 0 | - |  |
| 6. | Доля поощренных членов добровольной пожарной охраны | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 7. | Количество построенных пожарных депо на территории ГО «Вуктыл» | единиц | ↑ | 0 | 0 | 0 | - |  |
| **Задача 3. «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах»** |  |
| 8. | Количество приобретенных и установленных на не оборудованных для отдыха и купания водоемах знаков о запрете купания в данном месте | штук | ↑ | 0 | 4 | 12 |  приобретено знаков о запрете купания в данном месте на 8 больше, чем планировалось  |  |
| 9. | Количество приобретенных памяток по правилам безопасности на водных объектах | штук | ↑ | 0 | 50 | 50 | - |  |
| 10 | Количество приобретенного пожарно – технического вооружения:огнетушители;пожарный извещатель;фильтры;пожарные рукава;ранцевые огнетушители;шанцевый инструмент (лопаты, багор, ведро)приобретение огнетушителей для здания администраций в сельских населенных пунктахприобретение аккумулятора для пожарной машины | шт.шт.шт.шт.шт.шт.шт.шт. | ↑ | ---- | 51 | 51 | -- |  |
| **Задача 4. «Функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»** |  |
| 11. | Количество сотрудников единой дежурно – диспетчерской службы отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Вуктыл», обученных по Системе «112» и ЕДДС | человек | ↑ | 1 | 6 | 3 | Обучение сотрудников ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» проводится согласно Плану обученияв 2019 г обучен 1 сотрудник по ЕДДСи 2 человека обучены по системе «112» Не обучено 3 сотрудника:в связи с недобором группы, ЦОВ «122» отменили обучение по «системе 112» (2 чел)в связи с тем, что обучение 1 сотрудника ЕДДС попало в период распутицы выезд был отменен (отсутствие авиабилетов) |  |
| 12. | Количество приобретенных стендов городского округа «Вуктыл» | штук | **↑** | - | 4 | 4 | - |  |
| 13. | Количество пробредённых футболок для единой дежурно- диспетчерской службы отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» |  | ↑ | **-** | 5 | 0 | Дефицит денежных средств |  |
| **Задача 5. «Функционирование системы аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа «Вуктыл»** |  |
| 14. | Количество сотрудников единой дежурно – диспетчерской службы, обученных по системе аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» | человек | ↑ | - | - | - | - |  |
| 15 | Количество приобретенного оборудования для единой дежурно – диспетчерской службы отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Вуктыл» для функционирования системы аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» | штук | ↑ | - | 0 | 0 | - |  |
| 16. | Количество приобретенных видеокамер для функционирования системы АПК «Безопасный город» | шт. | ↑ | - | 0 | 0 | - |  |
| 17. | Доля обслуженных и отремонтированных камер видеонаблюдения на территории ГО «Вуктыл» | % | ↑ | - | 0 | 0 | - |  |
| 18. | Количество разработанной проектно- сметной документации по проекту «Безопасный город» | шт. | ↑ | - | 1 | 0 | В связи с тем, что только после разработки тех- задания и согласования его с ГКУ РК «Безопасный город» будет проводиться процедура о разработке Проектно- сметной документации на приобретение и установку видеокамер индикатор будет выполняться в 2020 г |  |
| 181 | Количество разработанного технического задания по проекту «Безопасный город» | шт. | ↑ | - | 1 | 1 | - |  |
| **Задача 6. «Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории ГО «Вуктыл»** |  |
| 19. | Количество телевизионных вещаний УНИСОН на телевидении | шт. | ↑ | - | 12 | 0 | В связи с установкой система оповещения П-166М, обслуживание системы Унисон нет необходимости |  |
| 20. | Доля выполненных работ по реконструированную и обслуживание системы оповещения | % | ↑ | 0 | 80 | 80 | - |  |
| 21. | Обслуживание системы оповещения «Мегафон» | % | ↑ | - | 100 | 0 | В связи с установкой система оповещения П-166 М, обслуживание системы Мегафон нет необходимости |  |
| **Задача 7. «Выполнение мероприятий по пожарной безопасности в городском округе «Вуктыл»** |  |
| 22. | Доля выполненных работ по ремонту и содержанию ПВ в общем числе подлежащих ремонту и содержанию | % | ↑ | 50 | 100 | 100 | - |  |
| 23. | Количество построенных ПВ на территории ГО «Вуктыл» | шт. | ↑ | 1 | 0 | - | - |  |
| 24. | Количество приобретенной краски для обновления ПВ | шт. | ↑ | 1 | 0 | - | - |  |
| 25. | Количество расчищенных пожарных разрывов и минерализованных полос в границах сельских населенных пунктов ГО «Вуктыл» | шт. | ↑ | 1 | 2 | 0 |  в связи с труднодоступностью населенного пункта Усть- Воя смета расходов была рассчитана без учета доставки техники , мероприятие не выполнено |  |
| 26. | Количество приобретенных табличек, знаков на ПВ | шт. | ↑ | - | 3 | 0 | В связи с отсутствием коммерческих предложений для проведения аукциона , мероприятие не выполнено |  |
| 27. | Количество приобретенных указателей «Пожарный водоем» | шт. | ↑ | - | 3 | 0 | В связи с отсутствием коммерческих предложений для проведения аукциона , мероприятие не выполнено |  |
| **Подпрограмма II «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности»** |  |
| **Задача 1. «Выполнение требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности»** |  |
| 28. | Количество объектов муниципальной собственности, которые обеспечены учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | единиц | ↑ | 18 | 18 | 14 | 4 учреждения культуры и 10 учреждений обеспечены учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности |  |
| 29. | Количество практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | единиц | ↑ | 19 | 16 | 14 |  в 14 учреждениях образования и культуры проведены практические тренировки |  |
| **Задача 2. «Оснащение объектов муниципальной собственности пожарной сигнализацией и противопожарными средствами,****выполнение в них противопожарных работ и реализация комплекса мер по обеспечению в них пожарной безопасности»** |  |
| 30. | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия | единиц | ↑ | 17 | 16 | 16 | - |  |
| 31. | Количество муниципального автотранспорта, на котором выполнены требования по противопожарной безопасности | единиц | ↑ | 14 | 14 | 14 | - |  |
| **Подпрограмма III «Профилактика правонарушений»** |  |
| **Задача 1. «Осуществление организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений на территории городского округа «Вуктыл»** |  |
| 32. | Количество мероприятий, проведенных с учащимися образовательных учреждений по вопросам профилактики правонарушений на территории городского округа «Вуктыл» правонарушений на территории городского округа «Вуктыл» | **единиц** | **↑** | 40 | 40 | 40 | - |  |
| **Задача 2 «Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах на территории городского округа «Вуктыл»** |  |
| 33. | Количество рейдов, проведенных членами добровольной народной дружины городского округа «Вуктыл» | единиц | ↑ | 35 | 9 | 44 |  членами ДНД проведено на 35 рейдов больше, чем планировалось |  |
| **Задача 3. «Осуществление организационной и информационной деятельности по профилактике злоупотребления наркотическими средствами, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории городского округа «Вуктыл»** |  |
| 34. | Количество мероприятий, проведенных по вопросам профилактики злоупотребления наркотических средств, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории городского округа «Вуктыл» | единиц | ↑ | 34 | 30 | 34 |  проведено 34 мероприятия по вопросам профилактики злоупотребления наркотических средств, их незаконному обороту |  |
| **Подпрограмма IV «Профилактика терроризма и экстремизма»** |  |
| **Задача 1. «Противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и (или) ликвидация их последствий»** |
| 35. | Количество подготовленных памяток, статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | единиц | ↑ | 18 | 4 | 20 |  размещено 20 памяток антитеррористической направленности на сайте администрации ГО «Вуктыл |  |
| 36. | Доля проведенных комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма от запланированных к проведению | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 37. | Количество проведенных заседаний Антитеррористической комиссии городского округа «Вуктыл» | единиц | ↑ | 5 | 4 | 4 | - |  |
| 38. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа «Вуктыл» | процент | ↑ | 96 | 96 | 96 | - |  |
| 39. | Доля граждан, в том числе молодёжи, привлекаемой к актуальной теме антитеррористической деятельности на территории городского округа «Вуктыл» | процент | ↑ | 1,3 | 1,5 | 1,5 | - |  |
| 40. | Доля граждан, в том числе молодёжи, участвующих в мероприятиях антитеррористической направленности, проводимых на территории городского округа «Вуктыл» | процент | ↑ | 13 | 13,5 | 13,5 | - |  |
| **Задача 2. «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) с массовым пребыванием людей»** |  |
| 41. | Доля учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов массового пребывания людей, в которых выполнены антитеррористические мероприятия | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 42. | Доля учреждений и мест (объектов) с массовым пребыванием людей, в которых выполнены мероприятия в соответствии с нормативными актами Правительства Российской Федерации | процент | ↑ | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 43. | Количество реализованных воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях образования, культуры и спорта городского округа «Вуктыл» и объектах с массовым пребыванием людей | единиц | ↑ | 17 | 17 | 14 |  В 10 учреждениях образования и 4 учреждениях культуры проведены воспитательные профилактические беседы,направленные на предупреждение терроризма на объектах массового пребывания людей |  |
| 44. | Количество образовательных организаций, в которых выполнено укрепление материально-технической базы и содержание безопасных условий | единиц | ↑ | 2 | 0 | 0 | - |  |
| **Задача 3. «Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение****межнационального и межконфессионального конфликта»** |  |
| 45. | Количество обученных и подготовленных специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявлений экстремизма | единиц | ↑ | 2 | 0 | 0 | - |  |
| 46. | Доля подготовленных, переподготовленных и обученных специалистов по противодействию идеологии терроризма | процент | ↑ | - | 0 | 0 | - |  |

Таблица № 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Безопасность жизнедеятельности населения»

за 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события | Ответственныйисполнитель | Плановый срок в отчетном году | Фактический срок в отчетном году | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма I «Защита населения и территории городского округа «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного****и техногенного характера»** |
| **Задача 1. «Совершенствование обучения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»** |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.Подготовка должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и пожарной безопасности | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение качества профессиональной деятельности в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | Достигнуто:все 42 запланированных сотрудника учреждений прошли обучениев учебном центре ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»  | Нет |
|  | Мероприятие 1.1.1Обучение должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и пожарной безопасности | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧСАдминистрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Достигнуто:Обучено 42 запланированных специалиста в области гражданской защиты и пожарной безопасности |
|  | Контрольное событие № 1.Обучено не менее 5 специалистов и должностных лиц в год в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Совершенствование учебно-материальной базы и наглядных пособий | Достигнуто:4 учебно-консультационных пункта оснащены наглядными пособиями. 2 УКП выведены из эксплуатации (отсутствие штата). Осталось 3 УКП (город,2 населенных пункта | Нет  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Оснащение необходимым оборудованием и наглядной агитацией учебно-консультационного пункта с. Дутово, с. Подчерье, с. Лемтыбож, г. Вуктыл | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Совершенствование учебно-материальной базы и наглядных пособий | Достигнуто: оснащено 4 учебно-консультационных пункта стендами |
|  | Контрольное событие № 2.Оказано содействие в укомплектовании необходимым оборудованием и наглядной агитацией учебно-консультационные пункты на территории 4 населенных пунктов | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| **Задача 2. «Повышение технической оснащенности звеньев добровольной пожарной охраны, материальное стимулирование и****обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа «Вуктыл»** |
| 3. | Основное мероприятие 2.1.Укомплектование специальной боевой одеждой пожарного добровольной - пожарной охраны и материальное стимулирование членов добровольно – пожарной охраны | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня защищенности населенных пунктов городского округа «Вуктыл», эффективности звеньев добровольной пожарной охраны в населенных пунктах | Достигнуто:Материальное стимулирование членов добровольно пожарной охраны выполнено | Нет |
|  | Мероприятие 2.1.1. Приобретение боевой одежды в сельские населенные пункты | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Укомплектование боевой одеждой пожарного ДПО на 2019 год не планировалось | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 3Все члены добровольной – пожарной охраны укомплектованы боевой одеждой | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.2.Материальное стимулирование членов добровольной – пожарной охраны в сельских населенных пунктах Усть -Щугер, Лемты, Лемтыбож, Усть-Воя, Шердино, Кырта, Усть - Соплеск | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня защищенности населенных пунктов городского округа «Вуктыл», эффективности звеньев добровольной пожарной охраны в населенных пунктах | Достигнуто:Материальное стимулирование членов добровольно пожарной охраны выполнено  | Нет  |
|  | Контрольное событие № 4.Материальное стимулирование членов добровольной - пожарной охраны ежегодно произведено в Усть -Щугер, Лемты, Лемтыбож ,Усть -Воя, Шердино, Кырта, Соплеск | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| **Задача 3. «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах»** |
| 4. | Основное мероприятие 3.1.Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах, эффективному использованию сил и средств для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Профилактика снижения рисков гибели людей на водных объектах | Достигнуто: приобретено и установлено 12 аншлагов «Купаться запрещено» | Нет  |
|  | Мероприятие 3.1.1. Приобретение и установка на необорудованных для отдыха и купания водоемах знаков о запрете купания в данном месте | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 30.06.2019 | Достигнуто: Приобретено и установлено 12 знаков (аншлагов) |
|  | Контрольное событие № 5.Приобретено и установлено знаков безопасности 4 шт. | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2019 | х | 30.06.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 3.1.2.Гидрологическое обследование р. Печора | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Профилактика снижения рисков гибели людей на водных объектах | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 6.Произведено гидрологическое обследование р. Печора | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2019 | х | - | х | х | х |
| 5. | Основное мероприятие 3.2Оснащение ГО «Вуктыл» средствами пожаротушения | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оснащение ДПО средствами пожаротушения | Достигнуто:приобретены средства пожаротушения (огнетушители -5 шт) для Администраций сельских населенных пунктов и аккумулятор для пожарной машины  |  |
|  | Мероприятие 3.2.1.Приобретение средств пожаротушения для сельских населенных пунктов | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧСадминистрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие №7.Приобретены для сельских населенных пунктов средства пожаротушения | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧСадминистрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2019 | **х** | 31.12.2019 | х | х | х |
| **Задача 4. «Функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»** |
| 6. | Основное мероприятие 4.1.Организация мероприятий для функционирования экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Предоставление населению округа возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру «112», сокращение времени направления экстренных служб по вызовам | Не достигнуто:Обучение сотрудников ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» проводится согласно Плану обученияВ 2019 г обучен 1 сотрудник по ЕДДСИ 2 человека обучены по системе «112» Не обучено 3 сотрудника:в связи с недобором группы, ЦОВ «122» отменили обучение по «системе 112» (2 чел)в связи с тем, что обучение 1 сотрудника ЕДДС попало в период распутицы выезд был отменен (отсутствие авиабилетов) | Нет |
|  | Мероприятие 4.1.1.Оснащение единой дежурно- диспетчерской службы отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского округа «Вуктыл» (далее- ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл») | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.05..2019 | Предоставление населению округа возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру «112», сокращение времени направления экстренных служб по вызовам | Достигнуто:В 2019 г. приобретены стенды, телевизор для ЕДДС |
|  | Контрольное событие № 8.Оснащено рабочее место оргтехникой ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | Х | Х | 31.05.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 4.1.2.Обучение должностных лиц по системе «112» и ЕДДС | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Предоставление населению округа возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру «112», сокращение времени направления экстренных служб по вызовам | Не достигнуто:Не обучено 3 сотрудника:в связи с недобором группы, ЦОВ «122» отменили обучение по «системе 112» (2 чел) | Нет  |
|  | Контрольное событие № 9.Обучено по системе «112» и ЕДДС | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| **Задача 5. «Функционирование системы аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа «Вуктыл»** |
| 7. | Основное мероприятие 5.1.Организация мероприятий для функционирования системы аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение безопасности жителей округа от преступных посягательств, в том числе террористических угроз, повышение защищенности мест массового пребывания граждан, объектов различных степеней важности | Достигнуто: разработано Технического задания для АПК «Безопасный город» направлено на согласование с ГКУ РК «Безопасный город» | Нет Дефицит денежных средств |
|  | Мероприятие 5.1.1.Обучение сотрудников отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл», обученных по системе аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧСадминистрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Повышение безопасности жителей округа от преступных посягательств, в том числе террористических угроз, повышение защищенности мест массового пребывания граждан, объектов различных степеней важности | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована |
|  | Контрольное событие № 10.Обучено сотрудников ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» по системе АПК «Безопасный город» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧСадминистрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2019 | х | - | х | х | х |
|  | Мероприятие 5.1.2.Разработка технического задания для АПК «Безопасный город» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧСадминистрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | х | Достигнуто:Разработано Технического задания для АПК «Безопасный город» направлено на согласование с ГКУ РК «Безопасный город» | Нет |
|  | Контрольное событие №11.Разработано 1 техническое задание для АПК «Безопасный город» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧСадминистрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 8. | Основное мероприятие 5.2.Приобретение, обслуживание и ремонт камер видеонаблюдения на территории ГО «Вуктыл» | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение безопасности жителей округа от преступных посягательств, в том числе террористических угроз, повышение защищенности мест массового пребывания граждан, объектов различных степеней важности | Не достигнуто:Разработка ПСД будет проводиться после разработки Технического задания | Нет |
|  | Мероприятие 5.2.1.Разработка проектно- сметной документации | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧСадминистрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 12.Разработана проектно- сметная документация | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧСадминистрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| **Задача 6. «Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории ГО «Вуктыл»** |
| 9 | Основное мероприятие 6.1.Обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренного, и его информирование об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Оповещениенаселения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера при взаимодействии с ТВ-каналами и радиовещательными станциями и системе оповещения | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Нет |
|  | Мероприятие 6.1.1.Реконструирование системы оповещения -приобретение динамиков для системы оповещения | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧСадминистрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - |
|  | Контрольное событие № 13.Проведено реконструирование системы оповещения | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧСадминистрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | х | х | х |
|  | Мероприятие 6.1.2.Обслуживание системы оповещения | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧСадминистрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Оповещениенаселения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера при взаимодействии с ТВ-каналами и радиовещательными станциями и системе оповещения | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована в связи с дефицитом денежных средств | Нет |
|  | Контрольное событие № 14.Проведено обслуживание системы оповещения | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧСадминистрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2019 | х | - | х | х | х |
| **Задача 7. «Выполнение мероприятий по пожарной безопасности в городском округе «Вуктыл»** |
| 10 | Основное мероприятие 7.1. Проведение ремонта, реконструкции и содержания пожарного водоема (далее -ПВ) | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.10.2019 | Улучшение технического и функционального состояния пожарного водоемаУлучшение технического и функционального состояния пожарного водоема | Достигнуто:Выполнен ремонт ПВ в с. Дутово | НетНет  |
|  | Мероприятие 7.1.1.Ремонт ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.10.2019 |
|  | Контрольное событие № 15.Отремонтированы ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧСадминистрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2019 | х | 31.10.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 7.1.2.Обслуживание ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧСадминистрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 10.10.2019 | Улучшение технического и функционального состояния пожарных водоемов | Достигнуто:Выполнено заполнение ПВ | Нет  |
|  | Контрольное событие № 16.Обслужены ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧСадминистрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2019 | х | 10.10.2019 | х | х | х |
| 11 | Основное мероприятие 7.2.Строительство пожарного водоема | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧСадминистрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Улучшение технического и функционального состояния пожарных водоемов | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована в связи с дефицитом денежных средств | Дефицит денежных средств |
|  | Мероприятие 7.2.1.Строительство ПВ в населенном пункте Подчерье, составление проектно- сметной документации, | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧСадминистрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - |
|  | Контрольное событие № 17.Строительство ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧСадминистрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2019 | х | - | х | х | х |
| 12 | Основное мероприятие 7.3Приобретение краски для обновления ПВ во всех сельских населенных пунктах ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧСадминистрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Реализация мер по пожарной безопасности | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Мероприятие 7.3.1Приобретение краски для обновления ПВ во всех сельских населенных пункта ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧСадминистрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - |
|  | Контрольное событие № 18.Приобретена краска для обновления ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧСадминистрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2019 | х | - | х | х | х |
| 13 | Основное мероприятие 7.4.Приобретение табличек, знаков, указателей на ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧСадминистрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер по пожарной безопасности | Не достигнуто:В связи с отсутствием коммерческих предложений для проведения аукциона , мероприятие не выполнено | Нет  |
|  | Мероприятие 7.4.1.Приобретение табличек, знаков, указателей для ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧСадминистрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 19.Приобретены таблички, знаки и указатели для ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧСадминистрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 14 | Основное мероприятие 7.5.Мероприятия по предупреждению последствий возникновения угроз лесных пожаров | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер по пожарной безопасности | Не достигнуто:В связи с труднодоступностью населенного пункта Усть- Воя и так- как смета расходов была рассчитана без учета доставки техники , мероприятие в 2019 г не выполнено | Нет |
|  | Мероприятие 7.5.1.Проведение мероприятий по очистке минерализованных полос и пожарных разрывов | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧСадминистрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |
|  | Контрольное событие № 20.Очищены минерализованные полосы и пожарные разрывы в сельских населенных пунктах ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧСадминистрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| **Подпрограмма II «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности»** |
| **Задача 1. «Выполнение требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности»** |
| 15 | Основное мероприятие 1.1.Организация обеспечения объектов муниципальной собственности учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Повышение уровня знаний обучающихся и работников учреждений городского округа «Вуктыл» в области пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
| Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - |
|  | Мероприятие 1.1.1. Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения (далее -МБДОУ)1. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,2.МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,3.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,4. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,6.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье,7. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная детско- юношеская спортивная школа» г. Вуктыл (далее – МБУДО «КДЮСШ») | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации ГО «Вуктыл» (далее- начальник УО) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 1.Обеспечены 7 образовательных учреждений городского округа «Вуктыл» учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2019 | х | - | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.1.2.Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в муниципальное бюджетное образовательное учреждение (далее – МБОУ)1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,2.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,3.МБОУ дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,4.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово,5. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Повышение уровня знаний обучающихся и работников учреждений городского округа «Вуктыл» в области пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 2.Обеспечены 5 образовательных учреждений городского округа «Вуктыл» учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | Ершова Е.А. – начальник УО | х | 31.12.2019 | х | - | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.1.3.Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в1. Муниципальное бюджетное учреждение «Клубно-спортивный комплекс» (далее - МБУ «КСК»),2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вуктыльская меж- поселенческая центральная библиотека» (далее - МБУК «ВМЦБ»),3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла (далее – МБУДО «ДМШ»),4.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования МБУДО «Детская художественная школа» г. Вуктыла (далее - МБУДО «ДХШ») | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики (далее – заведующий ОК и НП) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Повышение уровня знаний обучающихся и работников учреждений городского округа «Вуктыл» в области пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 3.Обеспечены 4 учреждения культуры городского округа «Вуктыл» учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | Третьякова Т.В. заведующий ОК и НП | х | 31.12.2019 | х | - | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.1.4.Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в МБУ «Локомотив» | Литвинов А.В. – руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Повышение уровня знаний обучающихся и работников учреждений городского округа «Вуктыл» в области пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 4.Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в МБУ «Локомотив» | х | 31.12.2019 | х | - | х | х | х |
| 16 | Основное мероприятие 1.2.Проведение практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня знаний обучающихся и работников учреждений городского округа «Вуктыл» в области пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара | Достигнуто:в 10 учреждениях образования проведены практические тренировки по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара | нет |
|  | Мероприятие 1.2.1. Проведение практических тренировок в образовательных учреждениях, учреждениях дошкольного образования ГО «Вуктыл» и учреждениях дополнительного образования, культуры ГО «Вуктыл» по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 5.Проведение практических тренировок в образовательных учреждениях, учреждениях дошкольного образования ГО «Вуктыл» и учреждениях дополнительного образования, культуры ГО «Вуктыл» по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей на соответствующий год | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.2.2.Проведение практических тренировок в образовательных учреждениях, учреждениях дошкольного образования ГО «Вуктыл» и учреждениях дополнительного образования, культуры ГО «Вуктыл» по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня знаний обучающихся и работников учреждений городского округа «Вуктыл» в области пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара |  Достигнуто: В 2 учреждениях культуры-МБУ «КСК», МБУК«ВМЦБ» и в 2 учреждениях дополнительного сферы культуры - МБУДО «ДМШ»,МБУДО «ДХШ»проведены практические тренировки по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара | Нет |
|  | Контрольное событие № 6.Проведены практические тренировки в 2 учреждениях культуры и в 2 учреждениях дополнительного образования сферы культуры ГО «Вуктыл» по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей на соответствующий год | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| **Задача 2. «Оснащение объектов муниципальной собственности пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение в них****противопожарных работ и реализация комплекса мер по обеспечению в них пожарной безопасности»** |
| 17 | Основное мероприятие 2.1.Приобретение и установка противопожарного оборудования и инвентаря, выполнение работ по противопожарной защите | УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто: в 10 учреждениях образования осуществлено содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты объектовВ учреждениях культуры проведено техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, обслуживание системы дублирования сигнала на пульт ПСЧ -24 «Стрелец мониторинг», заправлены огнетушители », в МБДОУ «Д/с «Сказка» г. Вуктыл приобретено и установлено противопожарное оборудование | Нет |
| Третьякова Т.В. заведующий сектором ОК и НП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Кондрашова И.В.. –заведующий финансовым отделом администрации ГО «Вуктыл» -главный бухгалтер (далее- заведующий ФО) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Литвинов А.В. – руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Мероприятие 2.1.1.Приобретениеогнетушителей, противопожарного оборудования и инвентаря, ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки | Кондрашова И.В.. –заведующий ФО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие №7.Приобретены огнетушители для администрации ГО «Вуктыл» | Кондрашова И.В.. –заведующий финансовым | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.2.Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и инвентаря, ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в1.МБУ «КСК»,2.МБУДО «ДХШ»,3.МБУК «ВМЦБ»,4.МБУДО «ДМШ» | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто:В 4 учреждениях культуры заправлены огнетушители,в МБУ «КСК» установлена противопожарная дверь | нет |
|  | Контрольное событие № 8.Приобретены огнетушители, противопожарное оборудование и инвентарь, проведён ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в учреждениях культуры | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.3.Приобретение и монтаж датчиков, оборудования в здании общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. – руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто:Произведен монтаж датчиков и оборудования  | нет |
|  | Контрольное событие № 9.Приобретен и проведен монтаж датчиков, оборудования в цокольном этаже общежития | Якуба Н.Н.– руководитель МБУ «Локомотив» | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.4.Монтаж и установка ограждений на крыше администрации ГО«Вуктыл» | Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 15.07.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто:Проведен монтаж и установка ограждений на крыше администрации ГО«Вуктыл» | нет |
|  | Контрольное событие № 10.Проведен монтаж и установка ограждений на крыше администрации ГО «Вуктыл» | Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | х | 31.12.2019 | х | 15.07.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.5.Приобретение, установка ограждений на крышах1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто: в 2 ОУ выполнено работы по приобретению и установке ограждений на крыше. | Нет |
|  | Контрольное событие № 11.Проведено и установлено ограждение на крышах в 2 - х учреждениях образования | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.6.Проведение работ по огнезащитной обработке крыш в учреждениях образования ГО «Вуктыл»1.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,2.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 12.Проведены работы по огнезащитной обработке крыш в 2х учреждениях образования ГО «Вуктыл» | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2019 | х | - | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.7.Ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл»1. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,2. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,3. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,4.МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,6.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье,7. МБУ ДО «КДЮСШ» г.Вуктыл,8.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,9.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,10. МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,11.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово,12.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 13.Проведены работы по измерениям и испытаниям электрических сетей в 12 образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2019 | х | - | х | х | х |
| Мероприятие 2.1.8.Ремонт, обслуживание электрооборудования, пожарной сигнализации, электросетей и электрической проводки в учреждениях культуры1.МБУ «КСК»,2.МБУДО «ДХШ»,3.МБУК «ВМЦБ»,4.МБУДО «ДМШ» | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 14.Проведен ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей в 1 учреждении дополнительного образования сферы культуры ГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | 31.12.2019 | х | - | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.9.Проведение работ по измерениям и испытаниям электрических сетей в учреждениях культуры1.МБУ «КСК»,2.МБУК «ВМЦБ»,3.МБУДО «ДМШ»,4.МБУДО «ДХШ» | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто:в 4 учрежденияхпроведены работы по противопожарной защите-замеры сопротивления электропроводки | Нет  |
|  | Контрольное событие № 15Проведены работы по измерениям и испытаниям электрических сетей в учреждениях культуры | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.10.Вывод и обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» 1. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,2. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,3.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,4. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,6.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье,7. МБУ ДО «КДЮСШ»,8.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,9.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,10.МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,11. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово,12.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 16Проведено обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в учреждениях образования | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2019 | х | - | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.11.Вывод и обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в учреждениях1.МБУ «КСК»,2.МБУДО «ДХШ»,3.МБУК «ВМЦБ»,4.МБУДО «ДМШ» | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 17Проведено обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в учреждениях культуры | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | 31.12.2019 | х | - | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.12.Приобретение стендов по пожарной безопасности в учреждениях культуры1.МБУ «КСК»,2.МБУДО «ДХШ»,3.МБУК «ВМЦБ»,4.МБУДО «ДМШ» | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована, в связи с отсутствием необходимости | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 18.Приобретены стенды по пожарной безопасности в учреждения культуры | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | 31.12.2019 | х | - | х | х | ХДефицит денежных средств |
|  | Мероприятие 2.1.13.Приобретение стендов по пожарной безопасности в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл 1. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,2. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,3.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,4. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,6.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье,7.МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» г.Вуктыл (далее – МБУ ДО «КДЮСШ»),8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,10. МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,11. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово,12. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована |
|  | Контрольное событие № 19Приобретены стенды по пожарной безопасности в учреждения образования | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2019 | х | - | х | х | хНет  |
|  | Мероприятие 2.1.14. Приобретение и установка противопожарного оборудования; средств индивидуальной защиты, инвентаря, аптечки, заправка огнетушителей для учреждений ГО «Вуктыл»1.МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,2.МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,3.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,4.МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,6.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье,7. МБУ ДО «КДЮСШ»,8.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,10.МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл11.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово,12.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 30.09.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто: в МБДОУ «Д/с «Сказка» г. Вуктыл приобретено и установлено противопожарное оборудованиеВ остальных учреждениях образования мероприятие в 2019 году не было запланировано к реализации |
|  | Контрольное событие № 20Приобретены и установлены противопожарные оборудования, средства индивидуальной защиты, инвентарь, аптечки, заправка огнетушителей в учреждениях образования ГО «Вуктыл» | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2019 | х | 30.09.2019 | х | х | ХНет  |
|  | Мероприятие 2.1.15. Приобретение и установка противопожарного оборудования; средств индивидуальной защиты, инвентаря, аптечки, заправка огнетушителей для учреждений культуры1.МБУ «КСК»,2.МБУДО «ДХШ»,3.МБУК «ВМЦБ»,4.МБУДО «ДМШ» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто: в 4 учреждениях заправлены огнетушители,в МБУ «КСК» установлена противопожарная дверь  |
|  | Контрольное событие № 21.Приобретены и установлены противопожарные оборудования, средства индивидуальной защиты, инвентарь, аптечки, заправка огнетушителей в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры ГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. заведующий ОК и НП | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.16.Приобретение огнетушителей для здания общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто:Приобретены огнетушители для общежития МБУ «Локомотив»  | Нет  |
|  | Контрольное событие № 22.Приобретены огнетушителей для здания общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 18 | Основное мероприятие 2.2.Содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты объектов муниципальной собственности | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто:В 15 учреждениях образования, культуры и спорта проводится обслуживание противопожарной защитыВ здании общежития МБУ «Локомотив» проведено ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации | Нет |
| Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Кондрашова И.В.– заведующийФО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Якуба Н.Н - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Мероприятие 2.2.1.Техническое обслуживание пожарной сигнализации в учреждениях ГО «Вуктыл»1. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,2. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,3. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,4. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,6.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье,7.МБУ ДО «КДЮСШ»,8.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,10. МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,11. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово,12. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто:В 12 учреждениях осуществлялось содержание противопожарной защиты | Нет  |
|  | Контрольное событие № 1.Техническое обслуживание пожарной сигнализации в 12 учреждениях образования | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.2. Техническое обслуживание пожарной сигнализации в учреждениях культуры1.МБУ «КСК»,2.МБУДО «ДХШ»,3.МБУК «ВМЦБ»,4.МБУДО «ДМШ» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто: в 4 учреждениях культуры осуществлялось содержание противопожарной защиты | Нет |
|  | Контрольное событие № 2.Техническое обслуживание пожарной сигнализации в 4 учреждениях культуры | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.3.Техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации ГО «Вуктыл» | Кондрашова И.В.– заведующийФО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто: Осуществлялось ежемесячное техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании администрацииГО «Вуктыл» | Нет  |
|  | Контрольное событие № 3.Проведено техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации ГО «Вуктыл» | Кондрашова И.В.– заведующийФО | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.4.Техническое обслуживание пожарной сигнализации в МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто:Проводилось ежемесячное техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании общежития МБУ «Локомотив» | Нет  |
|  | Контрольное событие № 4.Проведена работа по техническому обслуживанию пожарной сигнализации в здании общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.5.Техническое обслуживание системы каналообразующего оборудования передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС – 01 пожарной части Федеральной противопожарной службы (далее - 01 ПЧ ФПС по РК ) в здании общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто:Проводилось ежемесячное техническое обслуживание системы каналообразующего оборудования передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС-01 ПЧ ФПС по РК в здании общежития МБУ «Локомотив» | нет |
|  | Контрольное событие № 5.Проведена работа по техническому обслуживанию системы каналообразующего оборудования передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС-01 ПЧ ФПС по Республике Коми в здании общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.6.Испытание по определению прочности лестниц наружных и стационарных в учреждениях ГО «Вуктыл»1.МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,2.МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,3.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,4.МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,5.МБУ ДО «КДЮСШ»,6.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,7.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,8.МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 30.09.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто: Проведено испытание по определению прочности лестниц выполнено в 4 учреждениях образованияВ МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл, .МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. ВуктылМБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл | Нет |
|  | Контрольное событие № 6.Проведено испытание наружных лестниц в 4 дошкольных образовательных учреждениях | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2019 | х | 30.09..2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.7.Проведение работ по измерениям и испытаниям электрических сетей в учреждениях ГО «Вуктыл»1. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,2.МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,3.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,4.МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,6.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье,7.МБУ ДО «КДЮСШ»,8.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,9.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,10. МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,11.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово,12.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | На 2019 год Реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 7.Проведены работы по измерениям и испытаниям электрических сетей в 12 образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2019 | х | - | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.8.Замена системы пожарной безопасности в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл»1.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,2.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,3.МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 8.Проведены работы по замене системы пожарной безопасности в образовательных учреждениях | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2019 | х | - | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.9.Провести испытания ограждений, расположенных на крыше администрации ГО «Вуктыл» | Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 15.07.2019 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто: проведено испытание ограждений, расположенных на крыше администрации ГО «Вуктыл» | Нет |
|  | Контрольное событие № 9.Проведено испытание ограждений, расположенных на крыше администрации ГО «Вуктыл» | Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | х | 31.12.2019 | х | 15.07.2019 | х | х | х |
| **Подпрограмма III «Профилактика правонарушений»** |
| **Задача 1. «Осуществление организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений на территории****городского округа «Вуктыл»** |
| 19. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях и среди молодежи с целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию | УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению преступлений;повышение правовой грамотности населения в части профилактики правонарушений | Достигнуто:в 12 учреждениях образования проведено 40 бесед, классных часов акций, родительских собраний, служб примирения, конкурсов рисунков с целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию | Нет |
| УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Мероприятие 1.1.1Мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях и среди молодежи с целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию | УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению преступлений;повышение правовой грамотности населения в части профилактики правонарушений | Достигнуто:в 12 учреждениях образования проведено 40 бесед, классных часов акций, родительских собраний, служб примирения, конкурсов рисунков с целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию | Нет |
|  | Контрольное событие № 1.Проведено не менее 40 мероприятий в год с учащимися образовательныхучреждений по вопросам профилактики правонарушений на территории ГО «Вуктыл» | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| **Задача 2. «Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах на территории городского округа «Вуктыл»** |
| 20 | Основное мероприятие 2.1.Организация деятельности добровольной народной дружины, поощрение граждан и членов добровольной народной дружины за участие в охране общественного порядка и раскрытие преступлений и правонарушений | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Предупреждение правонарушений в общественных местах и на улицах | Достигнуто:проведено 44 рейда сотрудниками ДНД и проведено материальное стимулирование членов ДНД за участие в охране общественного порядка и раскрытие преступлений и правонарушений | Нет |
|  | Мероприятие 2.1.1.Материальное стимулирование деятельности добровольной народной дружины ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 2.Проведено не менее 9 рейдов в годчленами добровольной народной дружины ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| **Задача 3. «Осуществление организационной и информационной деятельности по профилактике злоупотребления наркотическими средствами, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории городского округа «Вуктыл»** |
| 21 | Основное мероприятие 3.1.Проведение мероприятий по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом на территории городского округа «Вуктыл» | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение антинаркотической ориентации общества, способствующей моральному и физическому оздоровлению населения, формированию здорового образа жизни | Достигнуто:В учреждениях образования с учащейся молодежью проведено 40 мероприятий: профилактические акции, классные часы с видео уроками | Нет |
|  | Мероприятие 3.1.1.Проведение бесед, анкетирования, лекций по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом в образовательных учреждениях и среди молодежи, пропаганде здорового образа жизни | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 3.Проведено не менее 40 мероприятий в год по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом в образовательных учреждениях и среди молодежи, пропаганде здорового образа жизни | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| **Подпрограмма IV «Профилактика терроризма и экстремизма»** |
| **Задача 1. «Противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и (или) ликвидация их последствий»** |
| 22 | Основное мероприятие 1.1.Информирование населения городского округа «Вуктыл» о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в средствах массовой информации | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение информированности населения городского округа «Вуктыл» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | Достигнуто: размещено 20 памяток антитеррористической направленности на сайте администрации ГО «Вуктыл и 17 статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в газете «Сияние севера» | Нет |
|  | Мероприятие 1.1.1.Размещение памяток, статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в газете «Сияние севера» и на официальном сайте администрации ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 1.Подготовлено и размещено в 2019 году не менее 4 памяток, статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.1.2.Изготовление и размещение методических пособий, памяток по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение информированности населения городского округа «Вуктыл» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | Достигнуто: размещено 20 памяток, методических пособий антитеррористической направленности на сайте администрации ГО «Вуктыл» и 17 статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в газете «Сияние севера» | Нет  |
|  | Контрольное событие № 2.Подготовлено и размещено в 2019 году не менее 4 памяток, статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 23 | Основное мероприятие 1.2.Организация проведения комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 11.03.2019 | Повышение и поддержание в состоянии постоянной готовности сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий террористическихактов | Достигнуто:В марте 2019 г проведена 1 командно-штабная тренировка с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма | Нет |
|  | Мероприятие 1.2.1.Ежегодное проведение комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 11.03.2019 |
|  | Контрольное событие № 3.Комплексные учения, штабные тренировки и специальные комплексные занятия с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма ежегодно проведены | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2019 | х | 11.03.2019 | х | х | х |
| 24 | Основное мероприятие 1.3.Организация работы Антитеррористической комиссии городского округа «Вуктыл» | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 30.08.2019 | Недопущение преступлений на межнациональной и межконфессиональной основе и преступлений террористической и экстремистской направленности | Достигнуто: проведено 5 заседаний АТК ГО «Вуктыл» | Нет |
|  | Мероприятие 1.3.1.Организация и проведение заседаний Антитеррористической комиссией городского округа «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 30.08.2019 |
|  | Контрольное событие № 4Проведено не менее 4 заседаний в год Антитеррористической комиссии городского округа «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2019 | х | 30.08.2019 | х | х | х |
| 25 | Основное мероприятие 1.4.Организация и проведение мониторинга ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа «Вуктыл» | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа «Вуктыл» | Достигнуто: еженедельно проводился мониторинг ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | Нет |
|  | Мероприятие 1.4.1Проведение мониторинга ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа «Вуктыл» в муниципальных образовательных учреждениях | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 5Проведен мониторинг ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа «Вуктыл» в муниципальных образовательных учреждениях | Ершова Е.А. – начальник УО | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 26 | Основное мероприятие 1.5.Разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкогонеприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Привлечение населения к мероприятиям антитеррористической направленности | Достигнуто:в учреждениях образования и культуры проведены мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкогонеприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма | Нет |
| УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Мероприятие 1.5.1.Разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкогонеприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 6Разъяснена сущность терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкогонеприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма | Ершова Е.А. – начальник УО | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | ХНет  |
|  | Мероприятие 1.5.2.Разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкогонеприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Привлечение населения к мероприятиям антитеррористической направленности | Достигнуто:В 2 учреждениях культуры (МБУ«КСК» и МБУК«ВЦБ») и 2 учреждениях дополнительного образования сферы культуры (МБУДО «ДМШ» и МБУДО «ДХШ») проведены беседы о сущности терроризма |
|  | Контрольное событие № 7Разъяснена сущность терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкогонеприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 27 | Основное мероприятие 1.6.Организация фестивалей и информационно-просветительских встреч по антитеррористической тематике | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Привлечение населения к мероприятиям антитеррористической направленности | Достигнуто: проведены информационно-просветительские встречи по антитеррористической тематике в учреждениях образования и культуры | Нет |
| УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Мероприятие 1.6.1Проведение фестивалей и информационно-просветительских встреч по антитеррористической тематике | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Контрольное событие № 8Проведены фестивали и информационно-просветительские встречи по антитеррористической тематике | Ершова Е.А. – начальник УО | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.6.2.Проведение фестивалей и информационно-просветительских встреч по антитеррористической тематике | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Достигнуто:Проведено 3 фестиваля в МБУ «КСК» | Нет  |
|  | Контрольное событие № 9Проведены фестивали и информационно-просветительские встречи по антитеррористической тематике | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| **Задача 2. «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) с массовым пребыванием людей»** |
| 28 | Основное мероприятие 2.1.Содержание систем антитеррористической защищенности учреждений и объектов массового пребывания людей | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто: в 2 учреждениях культуры и 2 учреждениях дополнительного образования сферы культуры, 12 учреждениях образования, осуществлялось содержание в рабочем состоянии систем антитеррористической защищенности,абонентская плата с АОН, проведена установка видео наблюдения в МБУ «ВЦБ | Нет |
| Кондрашова И.В. – заведующийФО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Мероприятие 2.1.1Установка металлических ограждений, поставка и вывоз материалов, выполнение проектно-сметной документации по реконструкции ограждений в1.МБОУ «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,3.МБДОУ Детский сад «Сказка» г.Вуктыл,4.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,5.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 9.Установка металлических ограждений, поставка и вывоз материалов, выполнение проектно-сметной документации по реконструкции ограждений | Ершова Е.А. – начальник УО | х | 31.12.2019 | х | - | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.2.Установка металлических ограждений, поставка и вывоз материалов, выполнение проектно-сметной документации по реконструкции ограждений в1.МБУ «КСК»,2.МБУК «ВМЦБ»,3.МБУДО «ДМШ»,4.МБУДО «ДХШ» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 10.Установка металлических ограждений, поставка и вывоз материалов, выполнение проектно-сметной документации по реконструкции ограждений в учреждениях культуры | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | х | 31.12.2019 | х | - | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.3. Установка и замена системы видеонаблюдения в1.МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,2.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.Вуктыл,3.МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,4.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово,5.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье,6. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | Контрольное событие № 11.Проведена ежегодная работа по антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | х | 31.12.2019 | х | - | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.4.Обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения в1.МБУ «КСК»,2.МБУК «ВМЦБ»,3.МБУДО «ДМШ»,4.МБУДО «ДХШ» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:В 2019г.установлено видео наблюдение в МБУ «ВЦБ» | Нет  |
|  | Контрольное событие № 12.Проведена ежегодная работа по антитеррористической защищенности в учреждениях дополнительного образования, культуры ГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.5.Содержание и обслуживание тревожной кнопки в1.МБУ «КСК»,2.МБУК «ВМЦБ»,3.МБУДО «ДМШ»,4.МБУДО «ДХШ» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто: в 4-х учреждениях культуры осуществлялось ежемесячное техническое обслуживание тревожных кнопок | Нет |
|  | Контрольное событие №13.Проведена ежегодная работа по антитеррористической защищенности в учреждениях дополнительного образования, культуры ГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.6.Техническое обслуживание и ремонт шлагбаумов в МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:Проведено ежемесячное обслуживаниешлагбаумов в МБУ «КСК» | Нет |
|  | Контрольное событие № 14.Проведена работа по антитеррористической защищенности в учреждениях дополнительного образования, культуры ГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 29 | Основное мероприятие 2.2.Организация и выполнениемероприятий по обеспечениюантитеррористической защищенности учреждений и мест (объектов) массового пребывания людей городского округа «Вуктыл» в соответствии с нормативными актами Правительства Российской Федерации | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто: в 10 учреждениях образования проведено мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности2019 г в 2-х учреждениях культуры и 2 учреждениях дополнительного образования проведено ежемесячное техническое обслуживание тревожных кнопок,В здании администрации ГО «Вуктыл» проводилось ежемесячное обслуживание тревожной кнопки, охраны объекта (обслуживание СКУД)В МБУ «Локомотив» осуществлялось ежемесячное обслуживание и ремонт комплекса технических средств охраны | НетНет |
| Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Кондрашова И.В.- заведующий ФО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Мероприятие 2.2.1.Техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок в1.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,2.МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,3.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,4. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл,5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,6. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,7. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл | Ершова Е.А. – начальник, УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто: в 7 учреждениях образования проведено ежемесячное техническое обслуживание и ремонт тревожной кнопки |
|  | Контрольное событие № 15.Проведено годовое обслуживание и ремонт тревожных кнопок в 7 учреждениях образования | Ершова Е.А. – начальник, УО | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.2.Техническое обслуживание и ремонт тревожной кнопки в здании администрации ГО «Вуктыл» | Кондрашова И.В.- заведующий ФО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:Ежемесячно осуществлялось техническое обслуживание тревожных кнопок в здании администрации ГО «Вуктыл» | Нет  |
|  | Контрольное событие № 16.Проведено годовое техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопки в здании администрации ГО «Вуктыл» | Кондрашова И.В.- заведующий ФО | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.3 Годовое оказание услуг по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений с помощью кнопок тревожной сигнализации здания общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:Проводилось оказание услуг по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений с помощью кнопок тревожной сигнализации здания общежития МБУ «Локомотив», согласно заключенного договора  | Нет  |
|  | Контрольное событие № 17.Проведено годовое обслуживание тревожной сигнализации здания общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | хНет |
|  | Мероприятие 2.2.4.Установка и техническое обслуживание системы видеонаблюдения в1.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,2.МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,3.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,4. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл,5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,6. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,7. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,8. МБУ ДО «КДЮСШ» | Ершова Е.А. – начальник, УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто: Проведено ежемесячное обслуживание системы видеонаблюдения в 8 образовательных учреждениях |
|  | Контрольное событие № 18.Проведено годовое обслуживание системы видеонаблюдения в 7 учреждениях образования | Ершова Е.А. – начальник, УО | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.5.Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и обслуживание СКУД администрации ГО «Вуктыл» | Кондрашова И.В.- заведующий ФО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:Оказание услуг по обслуживанию СКУД и системы видео наблюдения в здании администрации ГО «Вуктыл» согласно договора | Нет |
|  | Контрольное событие № 19.Проведено годовое техническое обслуживание системы видеонаблюдения и обслуживание СКУД в администрации ГО «Вуктыл» | Кондрашова И.В.- заведующий ФО | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.6.Техническое обслуживание системы видеонаблюдения в здании общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:В МБУ «Локомотив» проведено обслуживание системы видеонаблюдения | Нет  |
|  | Контрольное событие № 20.Годовое обслуживание системы видеонаблюдения в здании общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.7.Установка и обслуживание видеонаблюдения в здании администрации ГО «Вуктыл» | Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:Проведено обслуживание системы видеонаблюдения в здании администрации ГО «Вуктыл» согласно договора | Нет  |
|  | Контрольное событие № 21.Проведены работы по установке и обслуживанию видеонаблюдения в здании администрации ГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.8.Установка и обслуживание стационарного металлодетектора в МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто: МБУ «КСК» установлен стационарный металлодетектор | Нет  |
|  | Контрольное событие № 22.Проведена установка и обслуживаниестационарного металлодетектора в МБУ «КСК» | Кондрашова И.В.- заведующий ФО | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.9.Услуги по охране объектов в администрации ГО «Вуктыл», помещение архива | Кондрашова И.В.- заведующий ФО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:Проводится ежемесячное обслуживание по охране помещения архива | Нет |
|  | Контрольное событие № 23.Проведена услуга по охране объектов в администрации ГО «Вуктыл», помещение архива | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.10.Техническое обслуживание и ремонт комплекса технических средств охраны здания общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:в МБУ «Локомотив» согласно договора проведено техническое обслуживание и ремонт комплекса технических средств охраны здания общежития | Нет |
|  | Контрольное событие № 24.Проведено годовое обслуживание и ремонт комплекса технических средств охраны здания общежития МБУ «Локомотив» | Литвинов А.В. - руководитель МБУ «Локомотив» | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.11.Обслуживание системы контроля управления доступом (далее – СКУД) в1.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл2. МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл3. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | Ершова Е.А. – начальник, УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:В учреждениях образования обслуживание системы контроля управления доступом (СКУД) проводилось ежемесячно | Нет  |
|  | Контрольное событие № 25.Проведено обслуживание системы контроля управления доступом | Ершова Е.А. – начальник, УО | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 30 | Основное мероприятие 2.3.Реализация воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях и на объектах с массовым пребыванием людей | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:Реализация мероприятий проходит в соответствии с учебными планами образовательных учреждений | Нет |
| Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
|  | Мероприятие 2.3.1. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в администрации ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто: Проведено тестирование с работниками структурных подразделений администрации ГО «Вуктыл» | Нет |
|  | Контрольное событие № 26.Проведено не менее 1 профилактического мероприятия, направленного на предупреждение терроризма и экстремизма в администрации ГО «Вуктыл в год | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.3.2. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях образования | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто: в 12 учреждениях образования, проведены воспитательные профилактические беседы,направленные на предупреждение терроризма на объектах массового пребывания людей | Нет |
|  | Контрольное событие № 27.Проведено не менее 12 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» в год | Ершова Е.А. – начальник УО | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.3.3. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях культуры | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:В 2 учреждениях культуры и 2 учреждениях дополнительного образования сферы культуры проведены воспитательные профилактические беседы, направленные на предупреждение терроризма на объектах массового пребывания людей | Нет |
|  | Контрольное событие № 28.Проведено не менее 4 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры ГО «Вуктыл» в год | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 31 | Основное мероприятие 2.4.Укрепление материально -технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием люде | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Без финансирования |
|  | Мероприятие 2.4.1. Укрепление материально -технической базы и создание безопасных условий учреждениях ГО «Вуктыл»1. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,2. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,3. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,4. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,5. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,6. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Подчерье,7. МБУ ДО «КДЮСШ»,8.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,9.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,10.МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,11. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово,12. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием люде | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Без финансирования |
|  | Контрольное событие № 29.Мероприятия по укреплению материально - технической базы и создание безопасных условий в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» выполнены | Ершова Е.А. – начальник УО | х | 31.12.2019 | х | - | х | х | х |
| **Задача 3. «Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта»** |
| 32. | Основное мероприятие 3.1.Организация обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма и противодействие терроризму | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Повышение уровня подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Без финансирования |
| Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - |
| Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - |
|  | Мероприятие 3.1.1.Обучение и подготовка специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма и противодействие терроризму | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - |
| Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - |
| Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - |
|  | Контрольное событие № 30.Обучен и подготовлен 1 специалист в области межэтнических и межконфессиональных отношений | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2019 | х | - | х | х | х |
| 33. | Основное мероприятие 3.2.Организация обучения и подготовки специалистов по противодействию идеологии и терроризму | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Повышение уровня подготовки специалистов по противодействию идеологии и терроризма | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Без финансирования |
| Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - |
|  | Мероприятие 3.2.1.Обучение и подготовка специалистов по противодействию идеологии терроризма | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - |
|  | Контрольное событие №31.Обучение и подготовка специалистов по противодействию идеологии терроризма | Ершова Е.А. – начальник УО | х | 31.12.2019 | х | - | х | х | х |
|  | Мероприятие 3.2.2.Обучение и подготовка специалистов по противодействию идеологии терроризма | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | - | Повышение уровня подготовки специалистов по противодействию идеологии и терроризма | На 2019 год реализация мероприятия не запланирована | Без финансирования |
|  | Контрольное событие № 31.Обучены и подготовлены специалисты по противодействию идеологии терроризму | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | 31.12.2019 | х | - | х | х | х |