**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы городского округа «Вуктыл»**

**«Безопасность жизнедеятельности населения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | Администрация городского округа «Вуктыл» |
| Отчетный год: | 2018 |
| Дата составления отчета: | «20» февраля 2019 года |
| Непосредственный исполнитель: | Валиева Наталья Сергеевна - старший инспектор отдела по делам ГО и ЧС  администрации городского округа «Вуктыл»  тел. (82146) 23-112  эл. адрес: |
| Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа «Вуктыл» | А.Г. Шаповалов |

Цель муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» (далее — муниципальная программа) — повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования городского округа «Вуктыл».

Задачи муниципальной программы:

1. Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение эффективности системы управления в чрезвычайных ситуациях различного характера.

2. Предотвращение пожаров и гибели людей на объектах муниципальной собственности городского округа «Вуктыл» за счет повышения пожарной безопасности зданий и сооружений.

3. Профилактика правонарушений на территории городского округа «Вуктыл».

4. Совершенствование муниципальной составляющей общегосударственной системы противодействия терроризму по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в целях защиты прав личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма.

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год**

1. Для повышения качества профессиональной деятельности в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в 2018 году сотрудники учреждений прошли обучение в учебном центре ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты».

2. Обучен 1 сотрудник ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» по ЕДДС.

3. 4 учреждения культуры и 1 учреждение спорта и 12 учреждений образования обеспечены учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности.

4. В 17 учреждениях образования, культуры и спорта проведены практические тренировки по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара

5. Проведено 17 мероприятий в образовательных учреждениях и среди молодежи с целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию.

6. Членами Народной дружины в 2018 году было проведено 35 рейдов.

7. Проведено 34 мероприятий по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом в образовательных учреждениях и среди молодежи, пропаганде здорового образа жизни.

8. На сайте администрации ГО «Вуктыл» размещено 18 памяток антитеррористической направленности.

9. Проведено 2 штабных учение и занятия с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма.

10. В 17 учреждениях образования, культуры и спорта проведены воспитательные профилактические беседы, направленные на предупреждение терроризма на объектах массового пребывания людей.

Подробные сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм отражены в таблице 10 приложения к Годовому отчету.

**2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ**

**и основных мероприятий муниципальной программы**

Запланировано 29 основных мероприятия, включающие 229 мероприятий и 47 контрольных событий.

Не достигнуто 3 основных мероприятия, 1 основное мероприятий — частично, не достигнуто 4 контрольных события,1 контрольное событий - частично.

**Подпрограмма 1 «Защита населения и территории городского округа «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее — Подпрограмма 1)**

1 основное мероприятие достигнуто частично, не достигнуты 2 мероприятия и 4 контрольных события.

Достигнутые результаты:

прошли обучение 19 сотрудников учреждений в учебном центре ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»;

обучен 1 сотрудник ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» по ЕДДС;

приобретен резервный источник питания для ЕДДС;

проведен ремонт 2-х пожарных водоемов (далее - ПВ) с. Дутово, выполнено строительство 1 ПВ в с. Подчерье;

приобретен пожарный инвентарь для сельских населенных пунктов ГО «Вуктыл»;

создана одна минерализованная полоса в п. Лемтыбож;

приобретена краска для обновления конусов на ПВ;

Не достигнуто мероприятие по приобретению знаков о запрете купания в связи с тем , что средства были перераспределены на строительство ПВ;

Не достигнуто мероприятие по функционированию системы аппаратно – программного комплекса «Безопасный город»

Не достигнуто мероприятие приобретение , обслуживание и ремонт камер видеонаблюдения из- за перераспределения денежных средств на ремонт ПВ.

**Подпрограмма 2 «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности» (далее — Подпрограмма 2)**

2 основных мероприятия достигнуто частично, не достигнуты 86 мероприятий и 7 контрольных событий, 1 контрольное событие достигнуто частично.

Достигнутые результаты:

4 учреждения культуры (МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ», МБУК «ВЦБ», МБУ «КСК») обеспечены учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности, проведены практические тренировки по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара, выполнены работы по противопожарной защите. В 4 учреждениях осуществляется содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты. Выполнены работы по противопожарной защите : замеры сопротивления электропроводки в МБУК «ВЦБ».

12 учреждений образования обеспечены учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности.

В 12 учреждениях образования осуществляется содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты.

в 17 образовательных учреждениях и учреждениях физической культуры и спорта проведены практические тренировки по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара;

в 17 образовательных учреждениях и учреждениях физической культуры и спорта выполнены работы по противопожарной защите;

в 17 учреждениях образования и учреждениях физической культуры и спорта осуществляется содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты.

Выполнены мероприятия по приобретению и установке противопожарного оборудования и инвентаря и содержанию в рабочем состоянии противопожарной защиты объектов муниципальной собственности в связи с дефицитом бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл».

**Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений» (далее — Подпрограмма 3)**

Достигнуты все основные мероприятия, мероприятия и контрольные события:

с целью повышения эффективности профилактической работы по предупреждению преступлений проведены 40 мероприятий с учащимися образовательных учреждений по вопросам профилактики правонарушений на территории ГО «Вуктыл»;

с целью сокращения правонарушений в общественных местах и на улицах проведены 35 рейдов членами добровольной народной дружины в общественных местах и на улицах;

с целью повышения антинаркотической ориентации общества, способствующей моральному и физическому оздоровлению населения, формированию здорового образа жизни проведено 34 мероприятия по профилактике злоупотребления наркотических средств, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории ГО «Вуктыл»;

произведено материальное стимулирование членов добровольно народной дружины ГО «Вуктыл».

**Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма» (далее — Подпрограмма 4)**

Достигнуты все основные мероприятия, мероприятия и контрольные события:

Достигнутые результаты:

На официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» размещено 18 памяток антитеррористической направленности.

Проведено 2 штабных учения и занятия с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма.

Проведено 5 заседаний Антитеррористической комиссии ГО «Вуктыл».

В 4 учреждениях осуществляется содержание в рабочем состоянии систем антитеррористической защищенности Производится абонентская плата с АОН, В ДМШ, ДХШ установлена система видеонаблюдения, а 4-х учреждениях производится техническое обслуживание тревожных кнопок, в КСК - техническое обслуживание видеонаблюдения, В 4 учреждениях проведено 8 воспитательных профилактических бесед, направленные на предупреждение терроризма на объектах массового пребывания людей,

В 8 ОУ осуществляется содержание в рабочем состоянии систем антитеррористической защищенности.

В 2018 году во всех учреждениях образования, культуры проведены мероприятия антитеррористической направленности;

проведены информационно-просветительские встречи по антитеррористической тематике;

в 8 учреждениях образования произведены техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок;

в 3 учреждениях образования установлено видеонаблюдение с целью повышения уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл»; 2 учреждения образования дооснащены системами видеонаблюдения;

В 1 учреждении образования установлена СКУД;

в 12 учреждениях образования произведены техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок;

в 1 учреждении образования установлено видеонаблюдение с целью повышения уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл»;

в 12 учреждениях образования проведены воспитательные профилактические беседы, направленные на предупреждение терроризма на объектах массового пребывания людей;

в 12 образовательных учреждениях пополняется материально-техническая база для создания безопасных условий в муниципальных образовательных организациях.

Обучено 2 специалиста в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма и противодействию терроризму и по противодействию идеологии и терроризма.

Обучен 1 специалист по программе «Антитеррористическая защищенность объекта (территории).

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств**

**на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – бюджета МО ГО «Вуктыл») (в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году), предоставлена в таблицах 12 и 13 приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципальной программы на 2018 год, составили 5897726,27 рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 5197726,27 рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 700000,00 рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2018 года составили 5143127,93 рублей, или 87,21% к установленному плану, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 4443127,93 рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 700000,00 рублей.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2018 году, составили 1668835,30 рублей, фактические расходы по итогам 2018 года составили 967146,21 рублей (57,95%).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2018 году, составили 2133284,00 рублей, фактические расходы по итогам 2018 года составили 2118810,86 рубля (99,32%).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2018 году составили 80 000,00 рублей, фактические расходы по итогам 2018 года составили 80 000,00 рубля (100,00%).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы 4 в 2018 году составили 2015606,97 рублей, фактические расходы по итогам 2018 года составили 1977170,86 рубля (98,09%).

**4. Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу с указанием номеров и дат постановлений администрации ГО «Вуктыл» о внесении изменений в муниципальную программу, причинах изменений**

**в разрезе постановлений администрации ГО «Вуктыл»**

В 2017-2018 годах в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации городского округа «Вуктыл»:

от 15.12.2017 № 12/1344 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2017года № 274 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2016 года № 154 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

от 05.02.2018 № 01/116 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения денежных средств по Подпрограмме 1.

от 22.03.2018 №03/292 О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года №10/565 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения денежных средств.

от 03.05.2018 № 05/611 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года №10/565 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части дополнения бюджетных ассигнований муниципальной программы средствами республиканского бюджета Республики Коми;

от 29.06.2018 № 06/750 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения денежных средств между основными мероприятиями 1.1,2.1,5.2 Подпрограммы 1 и основным мероприятием 2.1, 2.2 Подпрограммы 2;

от 27.09.2018 № 09/1089 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части дополнения бюджетных ассигнований муниципальной программы средствами республиканского бюджета Республики Коми по Подпрограмме 4 на основное мероприятие 2.2;

от 01.10.2018 № 10/1107 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации в части перераспределения денежных средств между основным мероприятием 1.1, 2.1, 4,1, 5.1 , 5.2, 6.1, 7.5 Подпрограммы 1 денежных средства перераспределены на мероприятие 7.1 Подпрограммы 1. Перераспределение денежных средств между основными мероприятиями 2.1, 2.2 Подпрограммы 2;

от 25.10.2018 № 10/1217 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения денежных средств между основным мероприятием 1.1 , мероприятием 6.1 Подпрограммы 1 и основным мероприятием 1.4 Подпрограммы 2;

от 14.11.2018 № 11/1297 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения денежных средств между основным мероприятием 6.1, 7.2, 7.3 Подпрограммы 1, перераспределения денежных средств с основного мероприятия Подпрограммы 2, в части дополнения бюджетных ассигнований муниципальной программы средствами республиканского бюджета Республики Коми по Подпрограмме 4 основное мероприятие 2.2;

от 22.11.2018 № 11/1325 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения денежных средств между основным мероприятием 7.1 Подпрограммы 1 и основным мероприятием 5.2 Подпрограммы 1;

от 13.12.2018 № 12/1427 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл» их формирования и реализации» в части экономии денежных средств по Подпрограммы 1 и перераспределения на другие цели;

от 27.12.2018 № 12/1501 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/565 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения» на основании решением Совета городского округа «Вуктыл» от 13 декабря 2018 года № 355 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл».

**5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2018 года признана умеренно эффективной и составила 71,98 %.

Подробная информация по оценке эффективности муниципальной программы представлена в таблице № 15 приложения к Годовому отчету.

**6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы**

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжается в соответствии Планом реализации муниципальной программы, утвержденным распоряжением администрации городского округа «Вуктыл» от 15 декабря 2016 года № 12/635 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Безопасность жизнедеятельности населения».

Планируется проведение работы по изменению некоторых основных параметров муниципальной программы в части:

дальнейшей оптимизации расходов муниципальной программы в соответствии с приоритетами;

корректировки перечня и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы;

анализа целей, задач, ожидаемых результатов муниципальной программы, подпрограмм.