Таблица № 10

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Безопасность жизнедеятельности населения»

за 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора (показатель) | | | Ед. измерения | | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя) |  |
| 2019 год | 2020год | |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| **Муниципальная программа городского округа «Вуктыл»**  **«Безопасность жизнедеятельности населения»** | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Доля мероприятий, проведенных с учащимися образовательных учреждений, учреждений культуры по вопросам профилактики правонарушений на территории городского округа «Вуктыл» | | | процент | | ↑ | 100 | 100 | 100 | **-** |  |
| 2. | Доля реализованных воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях и объектах с массовым пребыванием людей | | | процент | | ↑ | 100 | 100 | 100 | - |  |
| **Подпрограмма 1 «Защита населения и территории городского округа «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | | | | | | | | | |  |
| **Задача 1. «Совершенствование обучения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»** | | | | | | | | | | |  |
| 3. | Доля руководителей, должностных лиц и специалистов, прошедших обучение в течение года в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, к запланированному уровню | | | процент | ↑ | | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 4. | Количество оснащенных учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям техническими и наглядными средствами обучения | | | единиц | ↑ | | 3 | 3 | 3 | - |  |
| **Задача 2. «Повышение технической оснащенности звеньев добровольной пожарной охраны, материальное стимулирование и**  **обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа «Вуктыл»** | | | | | | | | | | |  |
| 5. | Количество приобретенной боевой специальной одежды пожарного добровольной пожарной охраны | | | единиц | ↑ | | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 6. | Доля поощренных членов добровольной пожарной охраны | | | процент | ↑ | | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 7. | Количество построенных пожарных депо на территории ГО «Вуктыл» | | | единиц | ↑ | | 0 | 0 | 0 | - |  |
| **Задача 3. «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах»** | | | | | | | | | | |  |
| 8. | Количество приобретенных и установленных на не оборудованных для отдыха и купания водоемах знаков о запрете купания в данном месте | | | штук | ↑ | | 12 | 0 | 0 | - |  |
| 9. | Количество приобретенных памяток по правилам безопасности на водных объектах | | | штук | ↑ | | 50 | 0 | 0 | - |  |
| 10 | Количество приобретенного пожарно – технического вооружения:  огнетушители;  пожарный извещатель;  фильтры;  пожарные рукава;  ранцевые огнетушители;  шанцевый инструмент (лопаты, багор, ведро)  приобретение огнетушителей для здания администраций в сельских населенных пунктах  приобретение аккумулятора для пожарной машины  приобретение наклеек для касок и поясов для боевой одежды пожарного | | | шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт. | ↑ | | -  -  -  -  5  1 | 10 | 0 | -  В организации были запрошены коммерческие предложения по данному мероприятию, коммерческие предложения не поступили |  |
| **Задача 4. «Функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»** | | | | | | | | | | |  |
| 11. | Количество сотрудников единой дежурно – диспетчерской службы отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Вуктыл», обученных по Системе «112» и ЕДДС | | | человек | ↑ | | 3 | 0 | 0 | - |  |
| 12. | Количество приобретенных стендов для единой дежурно – диспетчерской службы отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Вуктыл» | | | штук | **↑** | | 4 | 0 | 0 | - |  |
| 13. | Количество приобретенных футболок для единой дежурно – диспетчерской службы отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Вуктыл» | | | штук | ↑ | | 0 | 6 | 0 | В организации были запрошены коммерческие предложения, но коммерческие предложения в наш адрес не поступили |  |
| 13.1 | Доля обеспеченности канцтоварами ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС | | | процент | ↑ | | - | 100 | 100 | - |  |
| 13.2 | Количество раций приобретенных для ЕДДС для взаимодействия с ДДС «01» | | | штук | ↑ | | 0 | 1 | 0 | Дефицит денежных средств |  |
| **Задача 5. «Функционирование системы аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа «Вуктыл»** | | | | | | | | | | |  |
| 14. | | Количество сотрудников единой дежурно – диспетчерской службы, обученных по системе аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» | человек | | ↑ | | - | 2 | 0 | В 2020 г. сотрудники ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС по системе аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» не обучались из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID -19 |  |
| 15 | | Количество приобретенного оборудования для единой дежурно – диспетчерской службы отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Вуктыл» для функционирования системы аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» | штук | | ↑ | | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 16. | | Количество приобретенных видеокамер для функционирования системы АПК «Безопасный город» | шт. | | ↑ | | 0 | 2 | 2 | - |  |
| 17. | | Доля обслуженных и отремонтированных камер видеонаблюдения на территории ГО «Вуктыл» | % | | ↑ | | 0 | 100 | 100 | - |  |
| 18. | | Количество разработанной проектно- сметной документации по проекту «Безопасный город» | шт. | | ↑ | | 0 | - | - | - |  |
| 181 | | Количество разработанного технического задания по проекту «Безопасный город» | шт. | | ↑ | | 1 | 0 | - | - |  |
| **Задача 6. «Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории ГО «Вуктыл»** | | | | | | | | | | |  |
| 19. | | Количество телевизионных вещаний УНИСОН на телевидении | | шт. | ↑ | | 0 | - | - | - |  |
| 20. | | Доля выполненных работ по реконструированную и обслуживание системы оповещения | | % | ↑ | | 80 | 100 | 100 | - |  |
| 21. | | Обслуживание системы оповещения «Мегафон» | | % | ↑ | | 0 | - | - | - |  |
| **Задача 7. «Выполнение мероприятий по пожарной безопасности в городском округе «Вуктыл»** | | | | | | | | | | |  |
| 22. | | Доля выполненных работ по ремонту и содержанию ПВ в общем числе подлежащих ремонту и содержанию | | % | ↑ | | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 23. | | Количество построенных ПВ на территории ГО «Вуктыл» | | шт. | ↑ | | - | - | - | - |  |
| 23.1 | | Доля участков обеспеченных достаточным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения (ПВ,ПГ) на безводных участках ГО «Вуктыл» (садоводничества и огородничества) | | процент | ↑ | | - | - | - | - |  |
| 24. | | Количество приобретенной краски для обновления ПВ | | шт. | ↑ | | - | - | - | - |  |
| 25. | | Количество расчищенных пожарных разрывов и минерализованных полос в границах сельских населенных пунктов ГО «Вуктыл» | | шт. | ↑ | | 0 | 1 | 1 | - |  |
| 26. | | Количество приобретенных табличек, знаков на ПВ | | шт. | ↑ | | 0 | 10 | 1 | В 2020г приобретено 1 табличка на ПВ.  Дефицит денежных средств |  |
| 27. | | Количество приобретенных указателей «Пожарный водоем» | | шт. | ↑ | | 0 | 10 | 8 | В 2020г приобретено 8 указателей на ПВ. Дефицит денежных средств |  |
| **Подпрограмма 2 «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности»** | | | | | | | | | | |  |
| **Задача 1. «Выполнение требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности»** | | | | | | | | | | |  |
| 28. | Количество объектов муниципальной собственности, которые обеспечены учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | | | единиц | ↑ | | 14 | 1 | 1 | - |  |
| 29. | Количество практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | | | единиц | ↑ | | 14 | 14 | 14 | - |  |
| **Задача 2. «Оснащение объектов муниципальной собственности пожарной сигнализацией и противопожарными средствами,**  **выполнение в них противопожарных работ и реализация комплекса мер по обеспечению в них пожарной безопасности»** | | | | | | | | | | |  |
| 30. | Количество объектов муниципальной собственности, в которых выполнены противопожарные мероприятия | | | единиц | ↑ | | 16 | 14 | 16 | В 2020 г в 10 образовательных учреждениях выполнены работы по противопожарной защите и 4 учреждениях культуры, в здании администрации и здании «Общежития» выполнены противопожарные мероприятия |  |
| 31. | Количество муниципального автотранспорта, на котором выполнены требования по противопожарной безопасности | | | единиц | ↑ | | 14 | - | - | - |  |
| **Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений»** | | | | | | | | | | |  |
| **Задача 1. «Осуществление организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений на территории городского округа «Вуктыл»** | | | | | | | | | | |  |
| 32. | Количество мероприятий, проведенных с учащимися образовательных учреждений по вопросам профилактики правонарушений на территории городского округа «Вуктыл» | | | **единиц** | **↑** | | 40 | 40 | 40 | - |  |
| **Задача 2 «Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах на территории городского округа «Вуктыл»** | | | | | | | | | | |  |
| 33. | Количество рейдов, проведенных членами добровольной народной дружины городского округа «Вуктыл» | | | единиц | ↑ | | 44 | 15 | 105 | В 2020 г. проведено 105 рейдов членами ДНД совместно с ОМВД России по г. Вуктыл показатель превысил плановый в с  вязи с пандемией коронавирусной инфекции COVID -19 участились рейдовые мероприятия |  |
| **Задача 3. «Осуществление организационной и информационной деятельности по профилактике злоупотребления наркотическими средствами, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории городского округа «Вуктыл»** | | | | | | | | | | |  |
| 34. | Количество мероприятий, проведенных по вопросам профилактики злоупотребления наркотических средств, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории городского округа «Вуктыл» | | | единиц | ↑ | | 34 | 30 | 30 | - |  |
| **Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма»** | | | | | | | | | | |  |
| **Задача 1. «Противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и (или) ликвидация их последствий»** | | | | | | | | | | |
| 35. | Количество подготовленных памяток, статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | | | единиц | ↑ | | 20 | 4 | 44 | Для большего охвата населения  в 2020 г было опубликовано 44 статьи, памятки антитеррористической направленности  В группах социальной сети «ВКонтакте»:  Администрации ГО «Вуктыл» - 20  «Вуктыл о разном» -12  «Вуктыл сегодня» -12 |  |
| 36. | Доля проведенных комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма от запланированных к проведению | | | процент | ↑ | | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 37. | Количество проведенных заседаний Антитеррористической комиссии городского округа «Вуктыл» | | | единиц | ↑ | | 4 | 4 | 4 | - |  |
| 38. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа «Вуктыл» | | | процент | ↑ | | 96 | 96,5 | 96,5 | - |  |
| 39. | Доля граждан, в том числе молодёжи, привлекаемой к актуальной теме антитеррористической деятельности на территории городского округа «Вуктыл» | | | процент | ↑ | | 1,5 | 1,7 | 1,7 | - |  |
| 40. | Доля граждан, в том числе молодёжи, участвующих в мероприятиях антитеррористической направленности, проводимых на территории городского округа «Вуктыл» | | | процент | ↑ | | 13,5 | 13,5 | 13,5 |  |  |
| **Задача 2. «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) с массовым пребыванием людей»** | | | | | | | | | | |  |
| 41. | Доля учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов массового пребывания людей, в которых выполнены антитеррористические мероприятия | | | процент | ↑ | | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 42. | Доля учреждений и мест (объектов) с массовым пребыванием людей, в которых выполнены мероприятия в соответствии с нормативными актами Правительства Российской Федерации | | | процент | ↑ | | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 42.1 | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности | | | процент | ↑ | | - | 15 | 15 | - |  |
| 43. | Количество реализованных воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях образования, культуры и спорта городского округа «Вуктыл» и объектах с массовым пребыванием людей | | | единиц | ↑ | | 14 | 14 | 14 | - |  |
| 44. | Количество образовательных организаций, в которых выполнено укрепление материально-технической базы и содержание безопасных условий | | | единиц | ↑ | | - | - | - | - |  |
| 441 | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности | | | единиц | ↑ | | - | 3 | 3 | - |  |
| **Задача 3. «Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение**  **межнационального и межконфессионального конфликта»** | | | | | | | | | | |  |
| 45. | Количество обученных и подготовленных специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявлений экстремизма | | | единиц | ↑ | | 0 | - | - | - |  |
| 46. | Доля подготовленных, переподготовленных и обученных специалистов по противодействию идеологии терроризма | | | процент | ↑ | | 0 | - | - | - |  |

Таблица № 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Безопасность жизнедеятельности населения»

за 2020г.

| № п/п | | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события | Ответственный  исполнитель | Плановый срок в отчетном году | | Фактический срок в отчетном году | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Подпрограмма 1 «Защита населения и территории городского округа «Вуктыл» от чрезвычайных ситуаций природного**  **и техногенного характера»** | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. «Совершенствование обучения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»** | | | | | | | | | |
|  | 1. | Основное мероприятие 1.1.  Подготовка должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и пожарной безопасности | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение качества профессиональной деятельности в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | Достигнуто :  В учебном центре ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»  в 2020г. прошли обучение 12 человек согласно запланированным по онлайн курсу | Нет |
|  |  | Мероприятие 1.1.1  Обучение должностных лиц и специалистов в области гражданской защиты и пожарной безопасности | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  Администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение качества профессиональной деятельности в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | Достигнуто :  В 2020г. прошли обучение 12 чел 100% по программам:  По ГО и ЧС обучилось -1ч  По ПБ обучилось - 1 ч  По ТБ обучилось -10 ч |
|  |  | Контрольное событие № 1.  Обучено не менее 5 специалистов и должностных лиц в год в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | 2. | Основное мероприятие 1.2.  Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Совершенствование учебно-материальной базы и наглядных пособий | Не достигнуто:  В организации были запрошены коммерческие предложения на приобретение товара  Коммерческие предложения не поступили | Нет |
|  |  | Мероприятие 1.2.1. Оснащение необходимым оборудованием и наглядной агитацией учебно-консультационного пункта с. Дутово, с. Подчерье, с. Лемтыбож, г. Вуктыл | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Совершенствование учебно-материальной базы и наглядных пособий | Не достигнуто :  Запрошены коммерческие предложения на приобретение стендов для УКП  От организаций предложений не поступило |
|  |  | Контрольное событие № 2.  Оказано содействие в укомплектовании необходимым оборудованием и наглядной агитацией учебно-консультационные пункты на территории 4 населенных пунктов | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | **Задача 2. «Повышение технической оснащенности звеньев добровольной пожарной охраны, материальное стимулирование и**  **обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа «Вуктыл»** | | | | | | | | | |
|  | 3. | Основное мероприятие 2.1.  Укомплектование специальной боевой одеждой пожарного добровольной - пожарной охраны и материальное стимулирование членов добровольной – пожарной охраны | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня защищенности населенных пунктов городского округа «Вуктыл», эффективности звеньев добровольной пожарной охраны в населенных пунктах | Достигнуто :  Проведено материальное стимулирование членов добровольно пожарной | Нет |
|  |  | Мероприятие 2.1.1. Приобретение боевой одежды в сельские населенные пункты | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | На 2020 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  |  | Контрольное событие № 3  Все члены добровольной – пожарной охраны укомплектованы боевой одеждой | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
|  |  | Мероприятие 2.1.2.  Материальное стимулирование членов добровольной – пожарной охраны в сельских населенных пунктах Усть -Щугер, Лемты, Лемтыбож, Усть-Воя, Шердино, Кырта, Усть - Соплеск | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня защищенности населенных пунктов городского округа «Вуктыл», эффективности звеньев добровольной пожарной охраны в населенных пунктах | Достигнуто :  проведено  материальное стимулирование членов добровольно пожарной охраны | Нет |
|  |  | Контрольное событие № 4.  Материальное стимулирование членов добровольной - пожарной охраны ежегодно произведено в Усть -Щугер, Лемты, Лемтыбож ,Усть -Воя, Шердино, Кырта, Соплеск | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | **Задача 3. «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах»** | | | | | | | | | |
|  | 4. | Основное мероприятие 3.1.  Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах, эффективному использованию сил и средств для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Профилактика снижения рисков гибели людей на водных объектах | На 2020 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  |  | Мероприятие 3.1.1. Приобретение и установка на необорудованных для отдыха и купания водоемах знаков о запрете купания в данном месте | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | реализация мероприятия не запланирована |
|  |  | Контрольное событие № 5.  Приобретены и установлены 12 знаков безопасности | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
|  |  | Мероприятие 3.1.2.  Гидрологическое обследование р. Печора | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Профилактика снижения рисков гибели людей на водных объектах | Реализация мероприятий не запланирована | Нет |
|  |  | Контрольное событие № 6.  Гидрологическое обследование р. Печора | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
|  | 5. | Основное мероприятие 3.2  Оснащение ГО «Вуктыл» средствами пожаротушения | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оснащение ДПО средствами пожаротушения | Не достигнуто :  На приобретение наклеек для касок и поясов для боевой коммерческие предложения не поступили | Нет |
|  |  | Мероприятие 3.2.1.  Приобретение средств пожаротушения для сельских населенных пунктов (наклеек для касок, поясов пожаротушения и т.д.) | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Не достигнуто :  коммерческие предложения не поступили |
|  | | Контрольное событие № 7. Приобретены для сельских населенных пунктов средства пожаротушения | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2020 | **х** | 31.12.2020 | х | х | х |
| **Задача 4. «Функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»** | | | | | | | | | | |
| 6. | | Основное мероприятие 4.1.  Организация мероприятий для функционирования экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление населению округа возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру «112», сокращение времени направления экстренных служб по вызовам | Не достигнуто:  Запрошены коммерческие предложения на приобретение футболок, канцтоваров и рации для ЕДДС | Нет |
|  | | Мероприятие 4.1.1.  Оснащение единой дежурно- диспетчерской службы отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского округа «Вуктыл» (далее- ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл») | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление населению округа возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру «112», сокращение времени направления экстренных служб по вызовам | Не достигнуто:  Приобретены канцтовары для ЕДДС заключен контракт  На приобретение футболок – аукцион не состоялся |
|  | | Контрольное событие № 8.  Оснащено рабочее место оргтехникой ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | Х | 01.01.2020 | Х | 31.12..2020 | х | х | х |
|  | | Мероприятие 4.1.2.  Обучение должностных лиц по системе «112» и ЕДДС | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Предоставление населению округа возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру «112», сокращение времени направления экстренных служб по вызовам | На 2020 год реализация мероприятия не запланирована | Нет |
|  | | Контрольное событие № 9.  Обучено по системе «112» и ЕДДС | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
| **Задача 5. «Функционирование системы аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа «Вуктыл»** | | | | | | | | | | |
| 7. | | Основное мероприятие 5.1. Организация мероприятий для функционирования системы аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» (далее -АПК «Безопасный город») | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение безопасности жителей округа от преступных посягательств, в том числе террористических угроз, повышение защищенности мест массового пребывания граждан, объектов различных степеней важности | Не достигнуто:  Обучение сотрудников ЕДДС по системе АПК «Безопасный город»  не проводилось из- за  пандемии коронавирусной инфекции COVID 19 | Нет  Нет |
|  | | Мероприятие 5.1.1.  Обучение сотрудников отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл», обученных по системе АПК «Безопасный город» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение безопасности жителей округа от преступных посягательств, в том числе террористических угроз, повышение защищенности мест массового пребывания граждан, объектов различных степеней важности | Не достигнуто :  Обучение сотрудников ЕДДС по системе АПК «Безопасный город»  не проводилось из- за пандемии коронавирусной инфекции COVID 19 |
|  | | Контрольное событие № 10.  Обучено сотрудников ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» по системе АПК «Безопасный город» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | | Мероприятие 5.1.2.  Разработка технического задания для АПК «Безопасный город» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | х | На 2020 год реализация мероприятия не запланирована | Нет |
|  | | Контрольное событие №11.  Разработано 1 техническое задание для АПК «Безопасный город» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
| 8. | | Основное мероприятие 5.2.  Приобретение, обслуживание и ремонт камер видеонаблюдения на территории ГО «Вуктыл» | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение безопасности жителей округа от преступных посягательств, в том числе террористических угроз, повышение защищенности мест массового пребывания граждан, объектов различных степеней важности | Не достигнуто :  Приобретено 2 уличные видеокамеры для развития АПК «Безопасный город» | Нет |
|  | | Мероприятие 5.2.1.  Разработка проектно- сметной документации | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | На 2020 год реализация мероприятия  не запланирована |
|  | | Контрольное событие № 12.  Разработана проектно- сметная документация | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
|  | | Мероприятие 5.2.2.  Приобретение, монтаж и обслуживание камер видеонаблюдения | Шаповалов А.Г. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение безопасности жителей округа от преступных посягательств, в том числе террористических угроз, повышение защищенности мест массового пребывания граждан, объектов различных степеней важности | Не достигнуто :  Приобретено 2 уличные  видеокамеры для развития АПК «Безопасный город»    Монтаж видеокамер будет проводиться в 2021г в феврале (согласно контракта) | Нет |
|  | | Контрольное событие № 13.  Приобретены, смонтированы и обслужены камеры видеонаблюдения | Шаповалов А.Г. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| **Задача 6. «Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории ГО «Вуктыл»** | | | | | | | | | | |
| 9. | | Основное мероприятие 6.1.  Обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренного, и его информирование об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оповещение  населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера при взаимодействии с ТВ-каналами и радиовещательными станциями и системе оповещения | Достигнуто:  Проводится ежемесячное обслуживание системы оповещения | Нет |
|  | | Мероприятие 6.1.1.  Реконструирование системы оповещения , приобретение динамиков для системы оповещения | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | На 2020 год реализация мероприятия  не запланирована | Нет |
|  | | Контрольное событие № 14.  Проведено реконструирование системы оповещения | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
|  | | Мероприятие 6.1.2.  Обслуживание системы оповещения | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оповещение  населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера при взаимодействии с ТВ-каналами и радиовещательными станциями и системе оповещения | Достигнуто :  Проводится ежемесячное обслуживание системы оповещения | Нет |
|  | | Контрольное событие № 15.  Проведено обслуживание системы оповещения | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| **Задача 7. «Выполнение мероприятий по пожарной безопасности в городском округе «Вуктыл»** | | | | | | | | | | |
| 10. | | Основное мероприятие 7.1.  Проведение ремонта, реконструкции и содержания пожарного водоема (далее -ПВ) | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение технического и функционального состояния пожарного водоема | Достигнуто :  В 2020 г выполнены работы по ремонту покрытия ПВ в Усть -Соплеске . | Нет |
|  | | Мероприятие 7.1.1.  Ремонт ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Улучшение технического и функционального состояния пожарного водоема | Достигнуто:  Выполнение работ по ремонту покрытия ПВ Усть -Соплеске. | Нет |
|  | | Контрольное событие № 16.  Отремонтированы ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2020 | х | 30.06.2020 | х | х | х |
|  | | Мероприятие 7.1.2.  Обслуживание ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение технического и функционального состояния пожарных водоемов | Достигнуто:  Выполнено заполнение ПВ | Нет |
|  | | Контрольное событие № 17.  Проведено обслужены ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| 11. | | Основное мероприятие 7.2.  Строительство ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Улучшение технического и функционального состояния пожарных водоемов | На 2020 год реализация мероприятия  не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | | Мероприятие 7.2.1.  Строительство ПВ в населенном пункте Подчерье, составление проектно- сметной документации | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | реализация мероприятия  не запланирована |
|  | | Контрольное событие № 18.  Строительство ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
| 12. | | Основное мероприятие 7.3  Приобретение краски для обновления ПВ во всех сельских населенных пунктах ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Реализация мер по пожарной безопасности | реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | | Мероприятие 7.3.1  Приобретение краски для обновления ПВ во всех сельских населенных пункта ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |
|  | | Контрольное событие № 19.  Приобретена краска для обновления ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
| 13. | | Основное мероприятие 7.4.  Приобретение табличек, знаков, указателей на ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализация мер по пожарной безопасности | Не достигнуто:  В 2020г приобретена 1 табличка на ПВ  и 8 указателей на ПВ  Не достигнуто:  В 2020г приобретена 1 табличка на ПВ  и 8 указателей на ПВ | Дефицит денежных средств |
|  | | Мероприятие 7.4.1.  Приобретение табличек, знаков, указателей для ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | | Контрольное событие № 20.  Приобретены таблички, знаки и указатели для ПВ | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| 14. | | Основное мероприятие 7.5.  Мероприятия по предупреждению последствий возникновения угроз лесных пожаров | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 09.07.2020 | Реализация мер по пожарной безопасности | Достигнуто:  Проведены мероприятия по предупреждению последствий возникновения угроз лесных пожаров:  очистка мин. полос в Усть-Вое | Нет |
|  | | Мероприятие 7.5.1.  Проведение мероприятий по очистке минерализованных полос и пожарных разрывов | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 09.07.2020 | Реализация мер по пожарной безопасности | Достигнуто:  выполнены работы по очистке мин. полос в Усть-Вое | Нет |
|  | | Контрольное событие № 21.  Очищены минерализованные полосы и пожарные разрывы в сельских населенных пунктах ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации ГО «Вуктыл» | х | 31.12.2020 | х | 09.07.2020 | х | х | х |
| **Подпрограмма 2 «Противопожарная защита объектов муниципальной собственности»** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. «Выполнение требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности»** | | | | | | | | | | |
| 15. | | Основное мероприятие 1.1.  Организация обеспечения объектов муниципальной собственности учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Повышение уровня знаний обучающихся и работников учреждений городского округа «Вуктыл» в области пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара | Достигнуто:  Приобретено наглядное пособие по пожарной безопасности для МБУ «Локомотив» | Нет |
| Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Достигнуто :  Приобретено наглядное пособие по пожарной безопасности |  |
|  | | Мероприятие 1.1.1.  Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения (далее -МБДОУ)  1. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,  2. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,  3. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,  4. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,  5. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,  6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная детско- юношеская спортивная школа» г. Вуктыл (далее – МБУДО «КДЮСШ») | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации ГО «Вуктыл» (далее- начальник УО) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | На 2020 год реализация мероприятия  не запланирована  Дефицит денежных средств | Дефицит денежных средств |
|  | | Контрольное событие № 1.  Обеспечены 6 образовательных учреждений городского округа «Вуктыл» учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
|  | | Мероприятие 1.1.2.  Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в муниципальное бюджетное образовательное учреждение (далее – МБОУ)  1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл, 2.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл, 3.МБОУ дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,  4.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Повышение уровня знаний обучающихся и работников учреждений городского округа «Вуктыл» в области пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара | На 2020 год реализация мероприятия  не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | | Контрольное событие № 2.  Обеспечены 4 образовательных учреждений городского округа «Вуктыл» учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | Ершова Е.А. – начальник УО | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
|  | | Мероприятие 1.1.3.  Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в  1. Муниципальное бюджетное учреждение «Клубно-спортивный комплекс» (далее - МБУ «КСК»),  2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека» (далее - МБУК «ВМЦБ»),  3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла (далее – МБУДО «ДМШ»),  4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования МБУДО «Детская художественная школа» г. Вуктыла (далее - МБУДО «ДХШ») | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики (далее – заведующий ОК и НП) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Повышение уровня знаний обучающихся и работников учреждений городского округа «Вуктыл» в области пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара | На 2020 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | | Контрольное событие № 3.  Обеспечены 4 учреждения культуры городского округа «Вуктыл» учебно-наглядными пособиями по пожарной безопасности | Третьякова Т.В. заведующий ОК и НП | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
|  | | Мероприятие 1.1.4.  Приобретение учебно-наглядных пособий по пожарной безопасности в МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня знаний обучающихся и работников учреждений городского округа «Вуктыл» в области пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара | Достигнуто :  Приобретено наглядное пособие по пожарной безопасности | Нет |
|  | | Контрольное событие № 4.  Приобретены учебно-наглядные пособия по пожарной безопасности в МБУ «Локомотив» | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| 16. | | Основное мероприятие 1.2.  Проведение практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня знаний обучающихся и работников учреждений городского округа «Вуктыл» в области пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара | Достигнуто:  В 10 образовательных учреждениях и 4 учреждениях культуры  проведены практические тренировки по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара |  |
|  | | Мероприятие 1.2.1. Проведение практических тренировок в образовательных учреждениях , учреждениях дошкольного образования ГО «Вуктыл» и учреждениях дополнительного образования, культуры ГО «Вуктыл» по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей  1. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,  2. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,  3. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,  4.МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,  5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,  6. МБУ ДО «КДЮСШ» г. Вуктыл,  7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  9. МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,  10. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Достигнуто :  В 10 образовательных учреждениях и 4 учреждениях культуры  проведены практические тренировки по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара |
|  | | Контрольное событие № 5.  Проведены практические тренировки в образовательных учреждениях, учреждениях дошкольного образования ГО «Вуктыл» и учреждениях дополнительного образования, культуры ГО «Вуктыл» по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей на соответствующий год | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | | Мероприятие 1.2.2.  Проведение практических тренировок в образовательных учреждениях, учреждениях дошкольного образования ГО «Вуктыл» и учреждениях дополнительного образования, культуры ГО «Вуктыл» по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня знаний обучающихся и работников учреждений городского округа «Вуктыл» в области пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара | Достигнуто:  В 2 учреждениях культуры (МБУ«КСК» и МБУК«ВЦБ») и 2 учреждениях дополнительного образования сферы культуры (МБУДО «ДМШ» и МБУДО «ДХШ»)  проведены практические тренировки по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара | Нет |
|  | | Контрольное событие № 6.  Проведены практические тренировки в 2 учреждениях культуры и в 2 учреждениях дополнительного образования сферы культуры ГО «Вуктыл» по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей на соответствующий год | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| **Задача 2. «Оснащение объектов муниципальной собственности пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение в них**  **противопожарных работ и реализация комплекса мер по обеспечению в них пожарной безопасности»** | | | | | | | | | | |
| 17. | | Основное мероприятие 2.1.  Приобретение и установка противопожарного оборудования и инвентаря, выполнение работ по противопожарной защите | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Не достигнуто:  В 10 образовательных учреждениях выполнены работы по противопожарной защите и в 8 образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл, МБОУ «СОШ №2» г. Вуктыл, МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» г. Вуктыл, МБДОУ «Д/с «Сказка» г. Вуктыл, МБДОУ «Д/с «Золотой ключик» г. Вуктыл, МБДОУ «Д/с «Солнышко» г. Вуктыл МБУДО «КДЮСШ» г. Вуктыл) приобретено противопожарное оборудование, инвентарь (фонарики, огнетушители)  проведен ремонт и обслуживание электрооборудования  приобретены аккумуляторные аварийные светильники  в МБУ «КСК» | Нет |
| Третьякова Т.В. заведующий ОК и НП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| Зуева В.В. – и.о. заведующего финансовым отделом администрации ГО «Вуктыл» -главного бухгалтера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |
| Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | | Мероприятие 2.1.1.  Приобретение  огнетушителей, противопожарного оборудования и инвентаря, ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки | Зуева В.В. – и.о. заведующего  финансовым отделом администрации ГО «Вуктыл» -главного бухгалтера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | На 2020 год реализация мероприятия не запланирована | Нет |
|  | | Контрольное событие №7.  Приобретены огнетушители для администрации ГО «Вуктыл» | Зуева В.В. – и.о. заведующего  финансовым отделом администрации ГО «Вуктыл» -главного бухгалтера | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
|  | | Мероприятие 2.1.2.  Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и инвентаря, ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в  1.МБУ «КСК»,  2.МБУДО «ДХШ»,  3.МБУК «ВМЦБ»,  4.МБУДО «ДМШ» | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто:  в МБУ «КСК» приобретены аккумуляторные аварийные светильники  «ДПА-2104» 5 шт.  Финансирование было запланировано  на МБУ «КСК» | нет |
|  | | Контрольное событие № 8.  Приобретены огнетушители, противопожарное оборудование и инвентарь, проведён ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в учреждениях культуры | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | 31.12.2020 | х | 30.06.2020 | х | х | х |
|  | | Мероприятие 2.1.3.  Приобретение и установка электромагнитных замков на запасных выходах  в здании общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. – руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Не достигнуто:  Из- за перераспределения денежных средств и на оплату терминала  ЭРА- ГЛОНАСС  мероприятия не выполнено |  |
|  | | Контрольное событие № 9.  Приобретены и проведены  электромагнитные замки на запасные выходы  в здании общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н.– руководитель МБУ «Локомотив» | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | | Мероприятие 2.1.4.  Монтаж и установка ограждений на крыше администрации ГО  «Вуктыл» | Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | На 2020 год реализация мероприятия  не запланирована | Нет |
|  | | Контрольное событие № 10.  Проведен монтаж и установка ограждений на крыше администрации ГО «Вуктыл» | Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
|  | | Мероприятие 2.1.5.  Приобретение, установка ограждений на крышах  1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | На 2020 год реализация мероприятия  не запланирована | Нет |
|  | | Контрольное событие № 11.  Проведено и установлено ограждение на крышах в 2 - х учреждениях образования | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2020 | х | - | х | х |
|  | | Мероприятие 2.1.6.  Проведение работ по огнезащитной обработке крыш в учреждениях образования ГО «Вуктыл»  1.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  2.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | На 2020 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | | Контрольное событие № 12.  Проведены работы по огнезащитной обработке крыш в 2х учреждениях образования ГО «Вуктыл» | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
|  | | Мероприятие 2.1.7.  Ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей и электрической проводки в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл»  1. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,  2. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,  3. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,  4.МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,  5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,  6. МБУ ДО «КДЮСШ» г.Вуктыл,  7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  9. МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,  10. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | На 2020 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  |  | Контрольное событие № 13.  Проведены работы по измерениям и испытаниям электрических сетей в 10образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.8.  Ремонт, обслуживание электрооборудования, пожарной сигнализации, электросетей и электрической проводки в учреждениях культуры  1.МБУ «КСК»,  2.МБУДО «ДХШ»,  3.МБУДО «ДМШ» | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто :  Замена датчиков по пожарной сигнализации в МБУДО «ДМШ»  Замена электросетей .в МБУ «КСК»  В МБУДО «ДХШ» замена датчиков не требовалась | Нет |
|  | | Контрольное событие № 14. Проведен ремонт, обслуживание электрооборудования, электросетей в 3- х учреждениях дополнительного образования сферы культуры ГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | | Мероприятие 2.1.9.  Проведение работ по измерениям и испытаниям электрических сетей в учреждениях культуры  1.МБУ «КСК»,  2.МБУК «ВМЦБ»,  3.МБУДО «ДМШ»,  4.МБУДО «ДХШ» | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | На 2020 год реализация мероприятия не запланирована | Нет |
|  | | Контрольное событие № 15.  Проведены работы по измерениям и испытаниям электрических сетей в 4 -х учреждениях культуры | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
|  | | Мероприятие 2.1.10.  Вывод и обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» 1.МБДОУ«Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,  2. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,  3.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,  4. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,  5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,  6. МБУ ДО «КДЮСШ»,  7. МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  8.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  9.МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,  10. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто:  В 10 образовательных учреждениях ежемесячно проводится обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части | Нет |
|  | | Контрольное событие № 16  Проведено обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в 10 учреждениях образования | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | | Мероприятие 2.1.11.  Вывод и обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в учреждениях  1.МБУ «КСК»,  2.МБУДО «ДХШ»,  3.МБУК «ВМЦБ»,  4.МБУДО «ДМШ» | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 23.07.2020 | 30.09.2020 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто:  В 2020 г. в 4 учреждениях культуры  осуществлялось содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты | Дефицит денежных средств |
|  | | Контрольное событие № 17  Проведено обслуживание сигнала о пожаре на пульт пожарной части в 4-х учреждениях культуры | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | 31.12.2020 | х | 30.09.2020 | х | х | х |
|  | | Мероприятие 2.1.12.  Приобретение стендов по пожарной безопасности в учреждениях культуры  1.МБУ «КСК»,  2.МБУДО «ДХШ»,  3.МБУК «ВМЦБ»,  4.МБУДО «ДМШ» | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | На 2020 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | | Контрольное событие № 18.  Приобретены стенды по пожарной безопасности в учреждения культуры | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | Х  Дефицит денежных средств |
|  | | Мероприятие 2.1.13.  Приобретение стендов по пожарной безопасности в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл 1.МБДОУ«Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,  2. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,  3.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,  4. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,  5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,  6.МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» г.Вуктыл (далее – .МБУ ДО «КДЮСШ»),  7. МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  9. МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,  10. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | На 2020 год реализация мероприятия не запланирована |
|  | | Контрольное событие № 19  Приобретены стенды по пожарной безопасности в учреждения образования | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х  Нет |
|  | | Мероприятие 2.1.14. Приобретение и установка противопожарного оборудования; средств индивидуальной защиты, инвентаря, аптечки, заправка огнетушителей для учреждений ГО «Вуктыл»  1.МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,  2.МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,  3.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,  4.МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,  5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,  6. МБУ ДО «КДЮСШ», 7.МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  9.МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл  10.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто :  В 8 образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл, МБОУ «СОШ №2» г. Вуктыл, МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» г. Вуктыл, МБДОУ «Д/с «Сказка» г. Вуктыл, МБДОУ «Д/с «Золотой ключик» г. Вуктыл, МБДОУ «Д/с «Солнышко» г. Вуктыл МБУДО «КДЮСШ» г. Вуктыл) приобретено противопожарное оборудование, инвентарь , проведен ремонт и обслуживание электрооборудования    С МБОУ «СОШ» с. Дутово финансовые средства были перераспределены на другие мероприятия  МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл передано в оперативное пользование МБУДО «ДХШ», |
|  | | Контрольное событие № 20  Приобретены и установлены противопожарные оборудования, средства индивидуальной защиты, инвентарь, аптечки, заправка огнетушителей в учреждениях образования ГО «Вуктыл» | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | Х  Нет |
|  | | Мероприятие 2.1.15.  Приобретение и установка противопожарного оборудования; средств индивидуальной защиты, инвентаря, аптечки, заправка огнетушителей для учреждений культуры  1.МБУ «КСК»,  2.МБУДО «ДХШ»,  3.МБУК «ВМЦБ»,  4.МБУДО «ДМШ» | Третьякова Т.В. - заведующий  ОК и НП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто:  Приобретение огнетушителей и пожарного оборудования и инвентаря для МБУДО «ДМШ»  Для остальных учреждений не требовалось приобретение огнетушителей |
|  | | Контрольное событие № 21.  Приобретены и установлены противопожарные оборудования, средства индивидуальной защиты, инвентарь, аптечки, заправка огнетушителей в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры ГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. заведующий ОК и НП | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | | Мероприятие 2.1.16.  Приобретение огнетушителей для здания общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Реализация мероприятия на 2020 г. не запланирована  Отсутствие потребности в замене | Нет |
|  | | Контрольное событие № 22.  Приобретены огнетушителей для здания общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
|  | 18. | Основное мероприятие 2.2.  Содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты объектов муниципальной собственности | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Не достигнуто:  В 10 учреждениях осуществляется содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты  В 2 учреждениях культуры и 2 учреждениях дополнительного образования сферы культуры ( (МБУК «ВЦБ», МБУ «КСК»,  МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ») осуществляется содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты  В здании администрации ГО «Вуктыл» осуществляется мероприятия по противопожарной защите  Проведено ежемесячное техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании общежития МБУ «Локомотив» | Нет |
| Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| Зуева В.В. – и.о. заведующего  финансовым отделом администрации ГО «Вуктыл» -главного бухгалтера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Якуба Н.Н - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Мероприятие 2.2.1.  Техническое обслуживание пожарной сигнализации в учреждениях ГО «Вуктыл»  1. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,  2. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,  3. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,  4. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,  5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,  6.МБУ ДО «КДЮСШ»,  7.МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  9. МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,  10. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто:  В 10 учреждениях образования осуществлялось ежемесячное содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты | Нет |
|  | | Контрольное событие № 23. Техническое обслуживание пожарной сигнализации в 12 учреждениях образования | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | | Мероприятие 2.2.2. Техническое обслуживание пожарной сигнализации в учреждениях культуры  1.МБУ «КСК»,  2.МБУДО «ДХШ»,  3.МБУК «ВМЦБ»,  4.МБУДО «ДМШ» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто:  В 2 учреждениях культуры и 2 учреждениях дополнительного образования сферы культуры  осуществляется содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты | Нет |
|  | | Контрольное событие № 24.  Техническое обслуживание пожарной сигнализации в 4 учреждениях культуры | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | | Мероприятие 2.2.3.  Техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации ГО «Вуктыл» | Зуева В.В. – и.о. заведующего  финансовым отделом администрации ГО «Вуктыл» -главного бухгалтера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто:  Осуществлялось ежемесячное техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации  ГО «Вуктыл» | Нет |
|  | | Контрольное событие № 25.  Проведено техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации ГО «Вуктыл» | Зуева В.В. – и.о. заведующего  финансовым отделом администрации ГО «Вуктыл» -главного бухгалтера | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | | Мероприятие 2.2.4.  Техническое обслуживание пожарной сигнализации в МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто:  Проводилось ежемесячное техническое обслуживание пожарной сигнализации в здании общежития МБУ «Локомотив» | Нет |
|  | | Контрольное событие № 26.  Проведена работа по техническому обслуживанию пожарной сигнализации в здании общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | | Мероприятие 2.2.5.  Техническое обслуживание системы каналообразующего оборудования передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС – 01 пожарной части Федеральной противопожарной службы (далее - 01 ПЧ ФПС по РК ) в здании общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто:  Проведено ежемесячное техническое обслуживание системы каналообразующего оборудования передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС-01 ПЧ ФПС по РК в здании общежития МБУ «Локомотив» | нет |
|  | | Контрольное событие № 27.  Проведена работа по техническому обслуживанию системы каналообразующего оборудования передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС-01 ПЧ ФПС по Республике Коми в здании общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | | Мероприятие 2.2.6.  Техническое обслуживание пожарной сигнализации в гаражах МБУ «Локомотив»  (ул. Газовиков 7В) | Якуба Н.Н - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто:  Проведено ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации  МБУ «Локомотив»  (ул. Газовиков 7В) |  |
|  | | Контрольное событие № 28.  Проведена работа по техническому пожарной сигнализации в гаражах МБУ «Локомотив»  (ул. Газовиков 7В) | Якуба Н.Н - руководитель МБУ «Локомотив» | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | | Мероприятие 2.2.7.  Испытание по определению прочности наружных противопожарных лестниц в учреждениях ГО «Вуктыл»  в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Не достигнуто:  Финансовые средства перераспределены на другие мероприятия | Нет |
|  | | Контрольное событие № 29.  Проведено испытание наружных противопожарных лестниц в 1 образовательном учреждении | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | | Мероприятие 2.2.8.  Проведение работ по измерениям и испытаниям электрических сетей в учреждениях ГО «Вуктыл»  1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  3. МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,  4. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,  5. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,  6. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,  7. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | Достигнуто:  Проведены работы по измерениям и испытаниям электрических сетей в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл, МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл  В связи с передачей здания ЦВР в оперативное пользование МБУДО «ДХШ финансовые средства были перераспределены в МБУДО ДХШ | нет |
|  | | Контрольное событие № 30.  Проведены работы по измерениям и испытаниям электрических сетей в 7 образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | | Мероприятие 2.2.9.  Замена системы пожарной безопасности в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл»  1.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  2.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  3.МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | На 2020 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | | Контрольное событие № 31.  Проведены работы по замене системы пожарной безопасности в образовательных учреждениях | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
|  | | Мероприятие 2.2.10.  Проведение испытаний ограждений расположенных на крыше администрации ГО «Вуктыл» | Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Реализация мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | На 2020 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | | Контрольное событие № 32.  Проведено испытание ограждений, расположенных на крыше администрации ГО «Вуктыл» | Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
| **Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений»** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. «Осуществление организационной, информационной деятельности по профилактике правонарушений на территории**  **городского округа «Вуктыл»** | | | | | | | | | | |
| 19. | | Основное мероприятие 1.1.  Мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях и среди молодежи с целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию | УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению преступлений;  повышение правовой грамотности населения в части профилактики правонарушений | Достигнуто :  В 10 учреждениях образования проведено 40 мероприятий с целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию | Нет |
|  | | Контрольное событие № 1.  Проведено не менее 40 мероприятий в год с учащимися образовательных  учреждений по вопросам профилактики правонарушений на территории ГО «Вуктыл» | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| **Задача 2. «Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах на территории городского округа «Вуктыл»** | | | | | | | | | | |
| 20. | | Основное мероприятие 2.1.  Организация деятельности добровольной народной дружины, поощрение граждан и членов добровольной народной дружины за участие в охране общественного порядка и раскрытие преступлений и правонарушений | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предупреждение правонарушений в общественных местах и на улицах | Достигнуто :  В 2020 г проведено 105 рейдов сотрудниками ДНД совместно с ОМВД России по г. Вуктыл.  Так как в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID -19 участились рейдовые мероприятия | Нет |
|  | | Мероприятие 2.1.1.  Материальное стимулирование деятельности добровольной народной дружины ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предупреждение правонарушений в общественных местах и на улицах | Достигнуто :  Проведена оплата по материальному стимулирование членов ДНД | Нет |
|  | | Контрольное событие № 2.  Проведено не менее 9 рейдов в год  членами добровольной народной дружины ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| **Задача 3. «Осуществление организационной и информационной деятельности по профилактике злоупотребления наркотическими средствами, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории городского округа «Вуктыл»** | | | | | | | | | | |
| 21. | | Основное мероприятие 3.1.  Проведение мероприятий по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом на территории городского округа «Вуктыл» | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение антинаркотической ориентации общества, способствующей моральному и физическому оздоровлению населения, формированию здорового образа жизни | Достигнуто :  Проведено 30 бесед по злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту с учащимися образовательных учреждений | Нет |
|  | | Мероприятие 3.1.1.  Проведение бесед, анкетирования, лекций по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом в образовательных учреждениях и среди молодежи, пропаганде здорового образа жизни | Ершова Е.А. - начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Достигнуто:  В 3 общеобразовательных учреждениях проведены беседы 30, лекции по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом в образовательных учреждениях и среди молодежи, пропаганде здорового образа жизни |
|  | | Контрольное событие № 3.  Проведено не менее 30 мероприятий в год по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом в образовательных учреждениях и среди молодежи, пропаганде здорового образа жизни | Ершова Е.А. - начальник УО | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| **Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма»** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. «Противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и (или) ликвидация их последствий»** | | | | | | | | | | |
| 22. | | Основное мероприятие 1.1.  Информирование населения городского округа «Вуктыл» о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в средствах массовой информации | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение информированности населения городского округа «Вуктыл» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | Достигнуто :  В 2020 г было опубликовано 44 статьи, памятки антитеррористической направленности  В группах социальной сети «ВКонтакте»:  Администрации ГО «Вуктыл» - 20  «Вуктыл о разном» -12  «Вуктыл сегодня» -12  Для охвата большего количества населения | Нет |
|  | | Мероприятие 1.1.1.  Размещение памяток, статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в газете «Сияние севера» и на официальном сайте администрации ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Достигнуто:  Опубликовано всего 44 статьи, памятки антитеррористической направленности  В группах социальной сети «ВКонтакте»:  Администрации ГО «Вуктыл» - 20  «Вуктыл о разном» -12  «Вуктыл сегодня» -12 | нет |
|  | | Контрольное событие № 1.  Подготовлено и размещено в 2020 году не менее 4 памяток, статей по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | | Мероприятие1.1.2.  Распространение и размещение методических пособий, памяток по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации и на сходах | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение информированности населения городского округа «Вуктыл» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | Достигнуто :  Размещено 15 памяток в на сайте администрации ГО «Вуктыл»в разделе «Деятельность антитеррористической комиссии» антитеррористический направленности | Нет |
|  | | Контрольное событие № 2.  Распространены и размещены методические пособия, памятки по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в средствах массовой информации и на сходах | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| 23. | | Основное мероприятие 1.2.  Организация проведения комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение и поддержание в состоянии постоянной готовности сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических  актов | Достигнуто:  Проведена в октябре КШТ с руководителями организаций, предприятий , учреждений ГО «Вуктыл» | Нет |
|  | | Мероприятие 1.2.1.  Ежегодное проведение комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Достигнуто :  Проведена в октябре КШТ с руководителями организаций, предприятий , учреждений ГО «Вуктыл» | нет |
|  | | Контрольное событие № 3.  Комплексные учения, штабные тренировки и специальные комплексные занятия с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма ежегодно проведены | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| 24. | | Основное мероприятие 1.3.  Организация работы Антитеррористической комиссии городского округа «Вуктыл» | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Недопущение преступлений на межнациональной и межконфессиональной основе и преступлений террористической и экстремистской направленности | Достигнуто:  проведено 4 заседания АТК ГО «Вуктыл» | Нет |
|  | | Мероприятие 1.3.1.  Организация и проведение заседаний Антитеррористической комиссией городского округа «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Достигнуто:  Согласно плана работы АТК ГО «Вуктыл» проведено 4 заседания АТК ГО «Вуктыл» | Нет |
|  | | Контрольное событие № 4  Проведено не менее 4 заседаний в год Антитеррористической комиссии городского округа «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | 25. | Основное мероприятие 1.4.  Организация и проведение мониторинга ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа «Вуктыл» | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа «Вуктыл» | Достигнуто:  Еженедельно проводился мониторинг ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | Нет |
|  |  | Мероприятие 1.4.1  Проведение мониторинга ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа «Вуктыл» в муниципальных образовательных учреждениях | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Достигнуто:  Еженедельно проводился мониторинг ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | Нет |
|  |  | Контрольное событие № 5  Проведен мониторинг ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа «Вуктыл» в муниципальных образовательных учреждениях | Ершова Е.А. – начальник УО | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | 26. | Основное мероприятие 1.5.  Разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкого  неприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Привлечение населения к мероприятиям антитеррористической направленности | Достигнуто:  В учреждениях образования и культуры проведены мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его крайней общественной опасности | Нет |
|  | УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | | Мероприятие 1.5.1.  Разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкого  неприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Достигнуто:  В учреждениях образования проведены мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его крайней общественной опасности |
|  |  | Контрольное событие № 6  Разъяснена сущность терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкого  неприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма | Ершова Е.А. – начальник УО | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | Х |
|  |  | Мероприятие 1.5.2.  Разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкого  неприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Привлечение населения к мероприятиям антитеррористической направленности | Достигнуто:  В 2 учреждениях культуры (МБУ«КСК» и МБУК«ВЦБ») и 2 учреждениях дополнительного образования сферы культуры (МБУДО «ДМШ» и МБУДО «ДХШ») проведены беседы о сущности терроризма | Нет |
|  |  | Контрольное событие № 7  Разъяснена сущность терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкого  неприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | 27. | Основное мероприятие 1.6.  Организация фестивалей и информационно-просветительских встреч по антитеррористической тематике | администрация ГО «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Привлечение населения к мероприятиям антитеррористической направленности | Не достигнуто:    Из- за пандемии коронавирусной инфекции CJVID -19 мероприятие  не проводилось | Нет |
|  | УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | | Мероприятие 1.6.1  Проведение фестивалей и информационно-просветительских встреч по антитеррористической тематике | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Не достигнуто:    Из- за пандемии коронавирусной инфекции CJVID -19 мероприятие  не проводилось | Нет |
|  | | Контрольное событие № 8  Проведены фестивали и информационно-просветительские встречи по антитеррористической тематике | Ершова Е.А. – начальник УО | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | | Мероприятие 1.6.2.  Проведение фестивалей и информационно-просветительских встреч по антитеррористической тематике | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Привлечение населения к мероприятиям антитеррористической направленности | Достигнуто:  На Координационном совете общественных объединений, религиозных организаций и национальных землячеств. проведены 3 информационно-просветительских встречи по антитеррористической тематике | Нет |
|  |  | Контрольное событие № 9  Проведены фестивали и информационно-просветительские встречи по антитеррористической тематике | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | **Задача 2. «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест (объектов) с массовым пребыванием людей»** | | | | | | | | | |
|  | 28. | Основное мероприятие 2.1.  Содержание систем антитеррористической защищенности учреждений и объектов массового пребывания людей | Третьякова Т.В. - заведующий  ОК и НП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:  В 2 учреждения культуры и 2 учреждения дополнительного образования сферы культуры (МБУК «ВЦБ», МБУ «КСК»,  МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ») осуществляется содержание в рабочем состоянии систем антитеррористической защищенности  Производится абонентская плата с АОН | Нет |
| Зуева В.В. – и.о. заведующего  финансовым отделом администрации ГО «Вуктыл» -главного бухгалтера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | | Мероприятие 2.1.1  Установка металлических ограждений, поставка и вывоз материалов, выполнение проектно-сметной документации по реконструкции ограждений в  1.МБОУ «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,  2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  3.МБДОУ Детский сад «Сказка» г.Вуктыл,  4.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл, | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | На 2020 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | | Контрольное событие № 10.  Установка металлических ограждений, поставка и вывоз материалов, выполнение проектно-сметной документации по реконструкции ограждений | Ершова Е.А. – начальник УО | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
|  | | Мероприятие 2.1.2.  Установка металлических ограждений, поставка и вывоз материалов, выполнение проектно-сметной документации по реконструкции ограждений в  1.МБУ «КСК»,  2.МБУК «ВМЦБ»,  3.МБУДО «ДМШ»,  4.МБУДО «ДХШ» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | На 2020 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | | Контрольное событие № 11.  Установка металлических ограждений, поставка и вывоз материалов, выполнение проектно-сметной документации по реконструкции ограждений в учреждениях культуры произведена | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
|  | | Мероприятие 2.1.3.  Установка и замена системы видеонаблюдения в  1.МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,  2.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.Вуктыл,  3.МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,  4.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово,  5. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | На 2020 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | | Контрольное событие № 12.  Проведена ежегодная работа по антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
|  | | Мероприятие 2.1.4.  Обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения в  1.МБУ «КСК»,  2.МБУК «ВМЦБ»,  3.МБУДО «ДМШ»,  4.МБУДО «ДХШ» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:  В 2 учреждениях культуры (МБУК «ВЦБ», МБУ «КСК») и 2 учреждениях дополнительного образования в сфере культуры ,  (МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ») проведено ежемесячное техническое обслуживание видеонаблюдения | Нет |
|  | | Контрольное событие № 13.  Проведена ежегодная работа по антитеррористической защищенности в учреждениях дополнительного образования, культуры ГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | | Мероприятие 2.1.5.  Содержание и обслуживание тревожной кнопки в  1.МБУ «КСК»,  2.МБУК «ВМЦБ»,  3.МБУДО «ДМШ»,  4.МБУДО «ДХШ» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:  В 2 учреждениях культуры (МБУК «ВЦБ», МБУ «КСК») и 2 учреждениях дополнительного образования в сфере культуры ,  (МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ») проводится ежемесячное техническое обслуживание тревожных кнопок | Нет |
|  | | Контрольное событие №14.  Проведена ежегодная работа по антитеррористической защищенности в учреждениях дополнительного образования, культуры ГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | | Мероприятие 2.1.6.  Техническое обслуживание и ремонт шлагбаумов в МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | На 2020 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  | | Контрольное событие № 15.  Проведено техническое обслуживание и ремонт шлагбаумов в МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
|  | 29. | Основное мероприятие 2.2.  Организация и выполнение  мероприятий по обеспечению  антитеррористической защищенности учреждений и мест (объектов) массового пребывания людей городского округа «Вуктыл» в соответствии с нормативными актами Правительства Российской Федерации | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:  4 учреждения культуры соответствуют требованиям постановления № 176  (100% )  6 учреждений образования, которые были запланированы на 2020 г. полностью соответствуют требованиям постановлением в части инженерно- технического обеспечения № 1006  В 10 учреждениях образования проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности  В 2020г. в 2 учреждениях культуры (МБУК «ВЦБ», МБУ «КСК») и 2 учреждениях дополнительного образования в сфере культуры,  (МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ») проведено ежемесячное техническое обслуживание тревожных кнопок  В здании администрации ГО «Вуктыл» проведено ежемесячное обслуживание тревожной кнопки, охраны объекта (обслуживание СКУД)  В МБУ «Локомотив» осуществлялось ежемесячное обслуживание и ремонт комплекса технических средств охраны | Нет  Нет |
|  | Третьякова Т.В. - заведующий ОК и НП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Зуева В.В. – и.о. заведующего  финансовым отделом администрации ГО «Вуктыл» -главного бухгалтера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  |  | Мероприятие 2.2.1.  Техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопок в  1.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  2.МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,  3.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  4. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл,  5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,  6. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,  7. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл | Ершова Е.А. – начальник, УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:  В 7 учреждениях образования проведено ежемесячное техническое обслуживание и ремонт тревожной кнопки |
|  |  | Контрольное событие № 16.  Проведено годовое обслуживание и ремонт тревожных кнопок в 7 учреждениях образования | Ершова Е.А. – начальник, УО | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  |  | Мероприятие 2.2.2.  Техническое обслуживание и ремонт тревожной кнопки в здании администрации ГО «Вуктыл» | Зуева В.В. – и.о. заведующего  финансовым отделом администрации ГО «Вуктыл» -главного бухгалтера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:  В 2020г осуществлялось техническое обслуживание тревожных кнопок в здании администрации ГО «Вуктыл» | Нет |
|  |  | Контрольное событие № 17.  Проведено годовое техническое обслуживание и ремонт тревожных кнопки в здании администрации ГО «Вуктыл» | Зуева В.В. – и.о. заведующего  финансовым отделом администрации ГО «Вуктыл» -главного бухгалтера | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  |  | Мероприятие 2.2.3  Годовое оказание услуг по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений с помощью кнопок тревожной сигнализации здания общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:  В 2020 г проводилось оказание услуг по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений с помощью кнопок тревожной сигнализации здания общежития МБУ «Локомотив», согласно заключенного договора | Нет |
|  |  | Контрольное событие № 18.  Проведено годовое обслуживание тревожной сигнализации здания общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  |  | Мероприятие 2.2.4.  Установка и техническое обслуживание системы видеонаблюдения в  1.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  2.МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,  3.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  4. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл,  5.МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,  6. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,  7. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,  8. МБУ ДО «КДЮСШ» | Ершова Е.А. – начальник, УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:    Проведено  техническое обслуживание систем видеонаблюдения в 8 учреждениях образования ежемесячно  . | Нет |
|  |  | Контрольное событие № 19.  Проведено годовое обслуживание системы видеонаблюдения в 8 учреждениях образования | Ершова Е.А. – начальник, УО | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  |  | Мероприятие 2.2.5.  Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и обслуживание системы контроля управления доступом (далее -СКУД ) администрации ГО «Вуктыл» | Зуева В.В. – и.о. заведующего  финансовым отделом администрации ГО «Вуктыл» -главного бухгалтера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:  Проведено ежемесячное оказание услуг по обслуживанию СКУД и системы видеонаблюдения в здании администрации ГО «Вуктыл» согласно договора | Нет |
|  |  | Контрольное событие № 20.  Проведено годовое техническое обслуживание системы видеонаблюдения и обслуживание СКУД в администрации ГО «Вуктыл» | Зуева В.В. – и.о. заведующего  финансовым отделом администрации ГО «Вуктыл» -главного бухгалтера | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  |  | Мероприятие 2.2.6.  Техническое обслуживание системы видеонаблюдения в здании общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:  В МБУ «Локомотив» проведено годовое обслуживание системы видеонаблюдения | Нет |
|  |  | Контрольное событие № 21.  Годовое обслуживание системы видеонаблюдения в здании общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  |  | Мероприятие 2.2.7.  Установка и обслуживание видеонаблюдения в здании администрации ГО «Вуктыл» | Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | На 2020 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  |  | Контрольное событие № 22  Проведены работы по установке и обслуживанию видеонаблюдения в здании администрации ГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
|  |  | Мероприятие 2.2.8.  Установка и обслуживание стационарного металлодетектора в МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | На 2020 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  |  | Контрольное событие № 23.  Проведена установка и обслуживание  стационарного металлодетектора в МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
|  |  | Мероприятие 2.2.9.  Услуги по охране объектов в администрации ГО «Вуктыл», помещение архива | Зуева В.В. – и.о. заведующего  финансовым отделом администрации ГО «Вуктыл» -главного бухгалтера | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | На 2020 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  |  | Контрольное событие № 24.  Проведена услуга по охране объектов в администрации ГО «Вуктыл», помещение архива | Зуева В.В. – и.о. заведующего  финансовым отделом администрации ГО «Вуктыл» -главного бухгалтера | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
|  |  | Мероприятие 2.2.10.  Техническое обслуживание и ремонт комплекса технических средств охраны здания общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:  в МБУ «Локомотив» согласно договора проведено техническое обслуживание и ремонт комплекса технических средств охраны здания общежития | Нет |
|  |  | Контрольное событие № 25.  Проведено годовое обслуживание и ремонт комплекса технических средств охраны здания общежития МБУ «Локомотив» | Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  |  | Мероприятие 2.2.11.  Абонентское обслуживание спутникового мониторинга комплексной системы ГЛОНАСС/GPS слежения за транспортными средствами (3 автомобиля) | Якуба Н.Н.- руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:  Заключили договора на обслуживание | Нет |
|  |  | Контрольное событие № 26. Проведено годовое обслуживание спутникового мониторинга комплексной системы ГЛОНАСС/GPS | Якуба Н.Н.- руководитель МБУ «Локомотив» | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  |  | Мероприятие 2.2.12.  Установка терминала ЭРОГЛОНАС | Якуба Н.Н.- руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 30.09.2020 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:  установили терминал ЭРОГЛОНАС | Нет |
|  |  | Контрольное событие № 27.  Проведена установка терминала ЭРОГЛОНАС | Якуба Н.Н.- руководитель МБУ «Локомотив» | х | 31.12.2020 | х | 30.09.2020 | х | х | х |
|  |  | Мероприятие 2.2.13.  Установка и обслуживание – СКУД в  1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  3. МБОУДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,  4. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,  5. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» . Вуктыл,  6. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,  7. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл | Ершова Е.А. – начальник, УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:  Проведено Техническое обслуживание СКУД в учреждениях образования | Нет |
|  |  | Контрольное событие № 28.  Проведена установка и обслуживание СКУД | Ершова Е.А. – начальник, УО | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  |  | Мероприятие 2.2.14.  Установка металлических ограждений, поставка и вывоз материалов, выполнение проектно-сметной документации по реконструкции ограждений в  МБДОУ Детский сад «Сказка» г. Вуктыл | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | На 2020 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  |  | Контрольное событие № 29.  Установка металлических ограждений, поставка и вывоз материалов, выполнение проектно-сметной документации по реконструкции ограждений проведена | Ершова Е.А. – начальник УО | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
|  |  | Мероприятие 2.2.15.  Услуги по охране объектов образования в  МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | На 2020 год реализация мероприятия не запланирована | Дефицит денежных средств |
|  |  | Контрольное событие № 30.  Проведена услуга по охране объектов образования МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл | Ершова Е.А. – начальник УО | х | 31.12.2020 | х | - | х | х |  |
|  |  | Мероприятие 2.2.16.  Приобретение , установка видеорегистратора в здании администрации ГО «Вуктыл» | Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто :  Приобретен и установлен видеорегистратор в здании администрации ГО «Вуктыл» | Нет |
|  |  | Контрольное событие № 31.  Приобретен и установлен видеорегистратор в здании администрации ГО «Вуктыл» | Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  |  | Мероприятие 2.2.17.  Обслуживание видеонаблюдения на катере «Первый» | Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто :  Проведено ежемесячное обслуживание видеонаблюдения на катере «Первый» | Нет |
|  |  | Контрольное событие № 32.  Проведено обслуживание  видеонаблюдения на катере «Первый» | Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  |  | Мероприятие 2.2.18.  Приобретение, установка камер видеонаблюдения для здания администрации ГО «Вуктыл» | Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | На 2020 год реализация мероприятие не запланировано | Дефицит денежных средств |
|  |  | Контрольное событие № 33.  Приобретены, установлены камеры видеонаблюдения в здании администрации ГО «Вуктыл» | Селезнева А.В. – руководитель МКУ «АХО» | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
|  | 30. | Основное мероприятие 2.3.  Реализация воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях и на объектах с массовым пребыванием людей | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:  Проведены профилактические мероприятия, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях и на объектах с массовым пребыванием людей в соответствии с учебными планами образовательных учреждений и учреждений культуры | Нет |
|  | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  |  | Мероприятие 2.3.1.  Проведение мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в администрации ГО «Вуктыл» | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:  проведено тестирование с работниками структурных подразделений администрации ГО «Вуктыл» | Нет |
|  |  | Контрольное событие № 34.  Проведено не менее 1 профилактического мероприятия, направленного на предупреждение терроризма и экстремизма в администрации ГО «Вуктыл в год | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  |  | Мероприятие 2.3.2. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях образования | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:    В 3 учреждениях образования, проведены воспитательные профилактические беседы (в дистанционной форме),  направленные на предупреждение терроризма на объектах массового пребывания людей  В 3 учреждениях образования проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом  Проведено всего 25 мероприятий | Нет |
|  |  | Контрольное событие № 35.  Проведено не менее 12 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» в год | Ершова Е.А. – начальник УО | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  |  | Мероприятие 2.3.3. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях культуры | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием людей | Достигнуто:  в 2 учреждениях культуры и 2 учреждениях дополнительного образования сферы культуры  (МБУК «ВЦБ», МБУ «КСК»,  МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ») проведены воспитательные профилактические беседы, направленные на предупреждение терроризма на объектах массового пребывания людей | Нет |
|  |  | Контрольное событие № 36.  Проведено не менее 4 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях культуры и дополнительного образования сферы культуры ГО «Вуктыл» в год | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | 31. | Основное мероприятие 2.4.  Укрепление материально -технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием люде | Достигнуто:  В рамка заключенного соглашения между Министерством образования РК и администрацией в 3х учреждениях проведены данные мероприятия | Дефицит денежных средств |
|  |  | Мероприятие 2.4.1.  Укрепление материально -технической базы и создание безопасных условий учреждениях ГО «Вуктыл»  1. МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл,  2. МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл,  3. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл,  4. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл,  5. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Дутово,  6. МБУ ДО «КДЮСШ»,  7. МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл,  8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл,  9 .МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл,  10. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов с массовым пребыванием люде | Достигнуто :  МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл установлена система охранной сигнализации и дооснащена система видеонаблюдения;  В МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл приобретен ручной метталлодетектор;  В МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл установлена система охранной сигнализации, приобретен ручной метталлодетектор, дооснащена система видеонаблюдения  В рамка заключенного соглашения между Министерством образования РК и администрацией в 3х учреждениях проведены данные мероприятия | нет |
|  |  | Контрольное событие № 37.  Мероприятия по укреплению материально - технической базы и создание безопасных условий в образовательных учреждениях ГО «Вуктыл» выполнены | Ершова Е.А. – начальник УО | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | **Задача 3. «Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта»** | | | | | | | | | |
|  | 32. | Основное мероприятие 3.1.  Организация обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма и противодействие терроризму | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Повышение уровня подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма | Достигнуто:  2 человека с учреждений культуры, прошли курсы повышения квалификации в области межэтнических и межконфессиональных отношений (дистанционно) | Без финансирования |
|  | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |
|  | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.09.2020 | 30.09.2020 |
|  |  | Мероприятие 3.1.1.  Обучение и подготовка специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма и противодействие терроризму | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Достигнуто:  2 человека прошли курсы повышения квалификации в области межэтнических и межконфессиональных отношений |
|  | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |
|  | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.09.2020 | 30.09.2020 |
|  |  | Контрольное событие № 38.  Обучен и подготовлен 1 специалист в области межэтнических и межконфессиональных отношений | Шаповалов А.Г. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | х | 31.12.2020 | х | 30.09.2020 | х | х | х |
|  | 33. | Основное мероприятие 3.2.  Организация обучения и подготовки специалистов по противодействию идеологии и терроризму | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Повышение уровня подготовки специалистов по противодействию идеологии и терроризма | На 2020 год реализация мероприятия не запланирована | Без финансирования |
|  | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |
|  |  | Мероприятие 3.2.1.  Обучение и подготовка специалистов по противодействию идеологии терроризма | Ершова Е.А. – начальник УО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | На 2020 год реализация мероприятия не запланирована |
|  |  | Контрольное событие № 39.  Обучение и подготовка специалистов по противодействию идеологии терроризма | Ершова Е.А. – начальник УО | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |
|  |  | Мероприятие 3.2.2.  Обучение и подготовка специалистов по противодействию идеологии терроризма | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | Повышение уровня подготовки специалистов по противодействию идеологии и терроризма | На 2020 год реализация мероприятия не запланирована | Без финансирования |
|  |  | Контрольное событие № 40.  Обучение и подготовка специалистов по противодействию идеологии терроризму проведены | Третьякова Т.В. – заведующий ОК и НП | х | 31.12.2020 | х | - | х | х | х |