Таблица № 10

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальным имуществом»

за 1 квартал 2021 года

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показатель) | Ед. измерения | Направленность <1> | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя) <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <2> | отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» |
| 1. | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества | процент | ↑ | - | 15 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 2. | Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества | процент | ↑ | - | 40 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 3. | Доходы, полученные от использования муниципального имущества и земельных участков | млн.руб | ↑ | 35,3 | 19,8 | 7,5 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2021 года |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие структуры муниципального имущества» |
|  | Задача 1. «Обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества» |
| 4. | Уровень актуализации информации об объектах недвижимости и земельных участках, содержащейся в Реестре муниципального имущества | процент | ↑ | - | 60 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| Задача 2. «Обеспечение государственной регистрации права собственности» |
| 5. | Удельный вес объектов недвижимости и земельных участков, поставленных на кадастровый учет, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества | процент | ↑ | - | 15 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 6. | Количество объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполнены кадастровые работы | единиц | ↑ | - | не менее 8 | 2 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2021 года |
|  | Задача 3. «Оптимизация структуры муниципального имущества» |
| 7. | Удельный вес реализованных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на соответствующий год | процент | ↑ | - | 70 | 14 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2021 года |
| 8. | Количество объектов, включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества, по которым проведена оценка рыночной стоимости | единиц | ↑ | - | не менее 4 | * | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2021 года |
| 9. | Количество объектов (основных средств, материальных запасов), приобретенных в муниципальную собственность | единиц | ↑ | - | не менее 3 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
|  | Задача 4. «Актуализация картографической основы для единого учета земельных участков» |
| 10. | Доля земельных участков, расположенных в границах МОГО «Вуктыл», учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, расположенных в границах МОГО «Вуктыл», учтенных в Едином государственном реестре недвижимости | процент | ↑ | - | 5 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 11. | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, сведения о которых включены в карты-планы территорий в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | единиц | ↑ | - | 700 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 111. | Количество кадастровых кварталов, в отношении которых утверждены проекты межевания территорий в год | единиц | ↑ | - | 3 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 112. | Наличие актуального Генерального плана МОГО «Вуктыл» | единиц | ↑ | - | 1 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 113. | Наличие актуальных Правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл» | единиц | ↑ | - | 1 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
|  | Подпрограмма 2 «Использование и распоряжение муниципальным имуществом» |
|  | Задача 1. «Вовлечение муниципального имущества в экономический оборот» |
| 12. | Удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в казне, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества | процент |  | - | 30 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 13. | Доля объектов недвижимого имущества и земельных участков, переданных в аренду, пользование к общему количеству объектов, составляющих муниципальную казну | процент | ↑ | - | 70 | 38 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2021 года |
| 14. | Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | ↑ | 25 | 26 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 15. | Количество объектов недвижимого имущества, составляющих муниципальную казну в отношении которых проведены мероприятия по капитальному и текущему подлежащих ремонту | единиц | ↑ | - | не менее 2 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 16. | Количество предъявленных претензий и поданных исковых заявлений к имеющейся задолженности по неналоговым доходам (ежегодно) | единиц | ↑ | - | не менее 310/20 | 17/17 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2021 года |
|  | Задача 2. «Осуществление контроля за использованием муниципального имущества» |
| 17. | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (проверок) в общем количестве запланированных контрольных мероприятий (проверок) | единиц | ↑ | - | 100 | 18 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2021 года |

Таблица № 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальным имуществом»

за 1 квартал 2021 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события <1> | Ответственный исполнитель | Плановый срок в отчетном году | Фактический срок в отчетном году | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации <2> | окончания реализации <2> | начала реализации <2> | окончания реализации <2> | запланированные <3> | достигнутые <4> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие структуры муниципального имущества» |
| Задача 1. «Обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Актуализация Реестра муниципального имущества | Новикова Н.В. – начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл» (далее - начальник ОУИ) | 01.04.2021 | 31.12.2021 |  |  | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципаль-ной собственности, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 15; удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент – 40; уровень актуализации информации о муниципальном имуществе и земельных участках, содержащихся в Реестре муниципального имущества, процент - 60 | Плановый срок начала реализации мероприятия – 01.04.2021 | нет |
|  | Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение работы с балансодержателями по загрузке «Карт учета» в автоматизированную систему «Учет и управление объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности» (далее – АСУС) | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.04.2021 | 31.12.2021 |  |  | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципаль-ной собственности, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 15; удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент – 40; уровень актуализации информации о муниципальном имуществе и земельных участках, содержащихся в Реестре муниципального имущества, процент - 60 | Плановый срок начала реализации мероприятия – 01.04.2021 | нет |
|  | Контрольное событие № 1. «Карты учета» загружены в АСУС | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
|  | Мероприятие 1.1.2. Отражение в Реестре муниципального имущества обновленных данных | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.04.2021 | 31.12.2021 |  |  | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципаль-ной собственности, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 15; удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент – 40; уровень актуализации информации о муниципальном имуществе и земельных участках, содержащихся в Реестре муниципального имущества, процент - 60 | Плановый срок начала реализации мероприятия – 01.04.2021 | нет |
|  | Контрольное событие № 2. В Реестре муниципального имущества данные обновлены | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Проведение инвентаризации муниципального имущества | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.04.2021 | 31.12.2021 |  |  | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципаль-ной собственности, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 15; удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент – 40; уровень актуализации информации о муниципальном имуществе и земельных участках, содержащихся в Реестре муниципального имущества, процент - 60 | Плановый срок начала реализации мероприятия – 01.04.2021 | нет |
|  | Мероприятие 1.2.1. Сбор и обобщение информации о неиспользуемом имуществе, объектах незавершенного строительства | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.04.2021 | 31.12.2021 |  |  | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципаль-ной собственности, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 15; удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент – 40; уровень актуализации информации о муниципальном имуществе и земельных участках, содержащихся в Реестре муниципального имущества, процент - 60 | Плановый срок начала реализации мероприятия – 01.04.2021 | нет |
|  | Контрольное событие № 3. Информация о неиспользуемом имуществе, объектах незавершенного строительства в наличии | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
|  | Мероприятие 1.2.2. Организация работы по признанию объектов капитального строительства непригодными | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.04.2021 | 31.12.2021 |  |  | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципаль-ного имущества, процент - 15; удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент – 40; уровень актуализации информации о муниципальном имуществе и земельных участках, содержащихся в Реестре муниципального имущества, процент - 60 | Плановый срок начала реализации мероприятия – 01.04.2021 | нет |
|  | Контрольное событие № 4. Объекты капитального строительства признаны непригодными | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
|  | Мероприятие 1.2.3. Списание муниципального имущества, непригодного к эксплуатации в том числе выявленного по результатам инвентаризации | Новикова Н.В. – начальник ОУИ | 01.04.2021 | 31.12.2021 |  |  | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципаль-ной собственности, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 15; удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент – 40; уровень актуализации информации о муниципальном имуществе и земельных участках, содержащихся в Реестре муниципального имущества, процент - 60 | Плановый срок начала реализации мероприятия – 01.04.2021 | нет |
|  | Контрольное событие № 5. Муниципальное имущество, признанное непригодным списано | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
| Задача 2. «Обеспечение государственной регистрации права собственности» |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. Организация постановки на кадастровый учет объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в том числе выявленных бесхозяйных | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципаль-ной собственности, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 15; удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент – 40; удельный вес объектов недвижимости и земельных участков, поставленных на кадастровый учет, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент – 15; количество объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполнены кадастровые работы, единиц – не менее 8 | Получены коммерческие предложения, объявлен аукцион | нет |
|  | Мероприятие 2.1.1. Формирование перечня объектов недвижимого имущества и земельных участков, являющихся муниципальной собственностью или подлежащих отнесению к муниципальной собственности, по которым необходимо провести кадастровые работы | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 23.03.2021 | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципаль-ной собственности, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 15; удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент – 40; удельный вес объектов недвижимости и земельных участков, поставленных на кадастровый учет, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент – 15; количество объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполнены кадастровые работы, единиц – не менее 8 | Достигнуто. Перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, являющихся муниципальной собственностью, а также подлежащих отнесению к муниципальной собственности, по которым необходимо провести кадастровые работы сформирован | нет |
|  | Контрольное событие № 6. Перечни объектов недвижимого имущества и земельных участков по которым необходимо провести кадастровые работы сформированы | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2021 | X | 23.03.2021 | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.1.2. Разработка документации и заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение кадастровых работ | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.04.2021 | 31.12.2021 |  |  | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципаль-ной собственности, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 15; удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент – 40; удельный вес объектов недвижимости и земельных участков, поставленных на кадастровый учет, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент – 15; количество объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых выполнены кадастровые работы, единиц – не менее 8 | Плановый срок начала реализации мероприятия – 01.04.2021 | нет |
|  | Контрольное событие № 7. Муниципальные контракты (договоры) на выполнение кадастровых работ заключены | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
|  | Контрольное событие № 8. Объекты недвижимого имущества и земельные участки поставлены на государственный кадастровый учет | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
| 4 | Основное мероприятие 2.2. Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципаль-ной собственности, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 15; удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент – 40; удельный вес объектов недвижимости и земельных участков, поставленных на кадастровый учет, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент – 15 | Зарегистрировано право муниципальной собственности на 2 объекта недвижимого имущества и 6 земельных участков. Реализация мероприятий продолжится до конца 2021 года | нет |
|  | Мероприятие 2.2.1. Подготовка пакета документов для государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципаль-ной собственности, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 15; удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент – 40; удельный вес объектов недвижимости и земельных участков, поставленных на кадастровый учет, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент – 15 | Подготовлены документы для государственной регистрации права муниципальной собственности на 2 объекта недвижимого имущества и 6 земельных участков. Реализация мероприятий продолжится до конца 2021 года | нет |
|  | Контрольное событие № 9. Документы для государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки подготовлены | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.2.2. Внесение в Реестр муниципального имущества данных о регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости и земельные участки | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципаль-ной собственности, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 15; удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент – 40; удельный вес объектов недвижимости и земельных участков, поставленных на кадастровый учет, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент – 15 | Внесены данные в Реестр муниципального имущества о регистрации права муниципальной собственности в отношении 2 объектов недвижимости 6 земельных участков. Реализация мероприятий продолжится до конца 2021 года | нет |
|  | Контрольное событие № 10. Данные о регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости и земельные участки внесены в Реестр муниципального имущества | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
| Задача 3. «Оптимизация структуры муниципального имущества» |
| 5. | Основное мероприятие 3.1. Проведение приватизации муниципального имущества | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Удельный вес реализованных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на соответствующий год, процент - 70; количество объектов, включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества, по которым проведена оценка рыночной стоимости, единиц – не менее 4. | Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года | нет |
|  | Мероприятие 3.1.1. Определение рыночной стоимости муниципального имущества для совершения сделок по его отчуждению | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Удельный вес реализованных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на соответствующий год, процент - 70; количество объектов, включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества, по которым проведена оценка рыночной стоимости, единиц – не менее 4. | Получены коммерческие предложения, объявлен аукцион | нет |
|  | Контрольное событие № 11. Оценка стоимости объектов муниципального имущества проведена | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
|  | Мероприятие 3.1.2 Принятие решения об условиях приватизации и проведение процедур определенным в решении способом | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Удельный вес реализованных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на соответствующий год, процент - 70; количество объектов, включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества, по которым проведена оценка рыночной стоимости, единиц – не менее 4. | В I квартале 2021 принято решение об условиях приватизации и проведения процедуры продажи | нет |
|  | Контрольное событие № 12. Условия и способ приватизации определены | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
| 6. | Основное мероприятие 3.2. Приобретение имущества (основных средств, материальных запасов), в муниципальную собственность | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.04.2021 | 31.12.2021 |  |  | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципаль-ной собственности, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 15; удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 40; удельный вес реализованных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на соответствующий год, процент 70; количество объектов (основных средств, материальных запасов), приобретенных в муниципальную собственность, единиц – не менее 3 | Плановый срок начала реализации мероприятия – 01.04.2021 | нет |
|  | Мероприятие 3.2.1. Формирование заявок на приобретение имущества | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.04.2021 | 31.12.2021 |  |  | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципаль-ной собственности, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 15; удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 40; удельный вес реализованных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на соответствующий год, процент 70; количество объектов (основных средств, материальных запасов), приобретенных в муниципальную собственность, единиц – не менее 3 | Плановый срок начала реализации мероприятия – 01.04.2021 | нет |
|  | Контрольное событие № 13. Заявки на приобретение имущества сформированы | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
|  | Мероприятие 3.2.2. Заключение муниципальных контрактов (договоров) на приобретение имущества | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.05.2021 | 31.12.2021 |  |  | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципаль-ной собственности, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 15; удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 40; удельный вес реализованных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на соответствующий год, процент 70; количество объектов (основных средств, материальных запасов), приобретенных в муниципальную собственность, единиц – не менее 3 | Плановый срок начала реализации мероприятия – 01.05.2021 | нет |
|  | Контрольное событие № 14. Муниципальные контракты (договоры) на приобретение имущества заключены | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
| Задача 4. «Актуализация картографической основы для единого учета земельных участков» |
| 7 | Основное мероприятие 4.1. Комплексные кадастровые работы | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Доля земельных участков, расположенных в границах МОГО «Вуктыл», учтенных в Едином государственном реестре недвижи-мости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, расположенных в границах МОГО «Вуктыл», учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, процент - 5; количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-планы территорий в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, единиц - 700 | Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года | нет |
|  | Мероприятие 4.1.1. Формирование перечня кадастровых кварталов, где отсутствуют проекты организации застройки (землеустроительные дела) по которым необходимо проведение комплексных кадастровых работ | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 01.02.2021 | 01.01.2021 | 01.02.2021 | Доля земельных участков, расположенных в границах МОГО «Вуктыл», учтенных в Едином государственном реестре недвижи-мости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, расположенных в границах МОГО «Вуктыл», учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, процент - 5; количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-планы территорий в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, единиц - 700 | Достигнуто. Перечни кадастровых кварталов, где отсутствуют проекты организации застройки (землеустроительные дела) по которым необходимо проведение комплексных кадастровых работ сформированы | нет |
|  | Контрольное событие № 15. Перечни кадастровых кварталов, где отсутствуют проекты организации застройки (землеустроительные дела) по которым необходимо проведение комплексных кадастровых работ сформированы | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 01.02.2021 | X | 01.02.2021 | X | X | X |
|  | Мероприятие 4.1.2. Формирование заявок и разработка документации на подготовку проектов межевания территории кадастровых работ | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 15.02.2021 | 01.01.2021 | 15.02.2021 | Доля земельных участков, расположенных в границах МОГО «Вуктыл», учтенных в Едином государственном реестре недвижи-мости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, расположенных в границах МОГО «Вуктыл», учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, процент - 5; количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-планы территорий в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, единиц - 700 | Достигнуто. Документация на подготовку проектов межевания территории кадастровых работ разработана, заявки сформированы | нет |
|  | Контрольное событие № 16. Документация на подготовку проектов межевания территории кадастровых работ разработана, заявки сформированы | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 15.02.2021 | X | 15.02.2021 | X | X | X |
|  | Мероприятие 4.1.3. Разработка документации и формирование заявок на выполнение комплексных кадастровых работ | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 15.02.2021 | 01.01.2021 | 15.02.2021 | Доля земельных участков, расположенных в границах МОГО «Вуктыл», учтенных в Едином государственном реестре недвижи-мости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, расположенных в границах МОГО «Вуктыл», учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, процент - 5; количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-планы территорий в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, единиц - 700 | Достигнуто. Документация на выполнение комплексных кадастровых работ разработана, заявки сформированы | нет |
|  | Контрольное событие № 17. Документация на выполнение комплексных кадастровых работ разработана, заявки сформированы | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 15.02.2021 | X | 15.02.2021 | X | X | X |
|  | Мероприятие 4.1.4. Получение из республиканского бюджета Республики Коми субсидии для проведения комплексных кадастровых работ | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 01.03.2021 | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Доля земельных участков, расположенных в границах МОГО «Вуктыл», учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, расположенных в границах МОГО «Вуктыл», учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, процент - 5; количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-планы территорий в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, единиц - 700 | Достигнуто. Получение Субсидия из республиканского бюджета Республики Коми для проведения комплексных кадастровых работ получена | нет |
|  | Контрольное событие № 18. Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми субсидии для проведения комплексных кадастровых работ получена | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 01.03.2021 | X | 01.03.2021 | X | X | X |
|  | Мероприятие 4.1.5. Информирование и извещение правообладателей земельных участков о начале выполнения комплексных кадастровых работ | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.04.2021 | 30.04.2021 |  |  | Доля земельных участков, расположенных в границах МОГО «Вуктыл», учтенных в Едином государственном реестре недвижи-мости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, расположенных в границах МОГО «Вуктыл», учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, процент - 5; количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-планы территорий в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, единиц - 700 | Плановый срок начала реализации мероприятия – 01.04.2021 | нет |
|  | Контрольное событие № 19. Правообладатели земельных участков извещены о начале выполнения комплексных кадастровых работ | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 30.04.2021 | X |  | X | X | X |
| 8. | Основное мероприятие 4.2. Создание и ведение реестра земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Доля земельных участков, расположенных в границах МОГО «Вуктыл», учтенных в Едином государственном реестре недвижи-мости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, расположенных в границах МОГО «Вуктыл», учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, процент- 5 | Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года | нет |
|  | Мероприятие 4.2.1. Сбор и анализ полученной информации о земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах МОГО «Вуктыл», учтенных в Едином государственном реестре недвижимости | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Доля земельных участков, расположенных в границах МОГО «Вуктыл», учтенных в Едином государственном реестре недвижи-мости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, расположенных в границах МОГО «Вуктыл», учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, процент- 5 | Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года | нет |
|  | Контрольное событие № 20. Информация о земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах МОГО «Вуктыл», учтенных в Едином государственном реестре недвижимости получена и проанализирована | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
|  | Мероприятие 4.2.2. Учет и отражение в реестре земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена точных данных о местоположении, фактическом состоянии, площади и кадастровых кварталах, в границах которых расположены земельные участки | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Доля земельных участков, расположенных в границах МОГО «Вуктыл», учтенных в Едином государственном реестре недвижи-мости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, расположенных в границах МОГО «Вуктыл», учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, процент- 5 | Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года | нет |
|  | Контрольное событие № 21. Реестр земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена сформирован | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
| Подпрограмма 2 «Использование и распоряжение муниципальным имуществом» |
| Задача 1. «Вовлечение муниципального имущества в экономический оборот» |
| 9 | Основное мероприятие 1.1. Предоставление муниципального имущества и земельных участков в аренду, пользование | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник отдела правового обеспечения администрации городского округа «Вуктыл» (далее – начальник ОПО) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Доходы, полученные от использования муниципального имущества и земельных участков, 19,8 млн. руб.; удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в казне, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 30; доля объектов недвижимого имущества, переданных в аренду, пользование к общему количеству объектов, составляющих муниципальную казну, процент - 70 | Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года | нет |
|  | Мероприятие 1.1.1. Проведение мероприятий по оценке имущества для определения стоимости арендной платы | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Доходы, полученные от использования муниципального имущества и земельных участков, 19,8 млн. руб.; удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в казне, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 30; доля объектов недвижимого имущества, переданных в аренду, пользование к общему количеству объектов, составляющих муниципальную казну, процент - 70 | Получены коммерческие предложения, объявлен аукцион | нет |
|  | Контрольное событие № 22. Стоимость арендной платы по результатам оценки имущества определена | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
|  | Мероприятие 1.1.2. Организация работ по заключению договоров аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник ОПО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Доходы, полученные от использования муниципального имущества и земельных участков, 19,8 млн. руб.; удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в казне, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 30; доля объектов недвижимого имущества, переданных в аренду, пользование к общему количеству объектов, составляющих муниципальную казну, процент - 70 | В I квартале 2021 года заключено 9 договоров аренды муниципального имущества | нет |
|  | Контрольное событие № 23. Договоры аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом заключены | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник ОПО | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
|  | Мероприятие 1.1.3. Организация работ по передаче земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник ОПО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Доходы, полученные от использования муниципального имущества и земельных участков, 19,8 млн. руб.; удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в казне, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 30; доля объектов недвижимого имущества, переданных в аренду, пользование к общему количеству объектов, составляющих муниципальную казну, процент - 70 | В I квартале 2021 года заключено 15 договоров аренды земельных участков | нет |
|  | Контрольное событие № 24. Земельные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, договоры аренды земельных участков заключены | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник ОПО | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
| 10 | Основное мероприятие 1.2. Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень) | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в казне, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 30; количество объектов муниципаль-ного имущества, включенных в Перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц - 26 | Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года | нет |
|  | Мероприятие 1.2.1. Проведение мониторинга муниципального имущества, с целью выявления объектов муниципальной собственности, подлежащих включению в Перечень | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в казне, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 30; количество объектов муниципаль-ного имущества, включенных в Перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц - 26 | Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года | нет |
|  | Контрольное событие № 25. Объекты муниципальной собственности, подлежащие включению в Перечень определены | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
|  | Мероприятие 1.2.2. Ежеквартальная публикация Перечня для обеспечения субъектов МСП доступом к предоставляемому на льготных условиях имуществу | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в казне, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 30; количество объектов муниципаль-ного имущества, включенных в Перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц - 26 | Ежеквартальная публикация Перечня для обеспечения субъектов МСП доступом к предоставляемому на льготных условиях имуществу | нет |
|  | Контрольное событие № 26. Перечень объектов муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» опубликован | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
|  | Мероприятие 1.2.3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в казне, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 30; количество объектов муниципаль-ного имущества, включенных в Перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц - 26 | В I квартале имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства не оказывалась | нет |
|  | Контрольное событие № 27. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
| 11. | Основное мероприятие 1.3. Содержание объектов муниципальной собственности, в том числе не переданных пользователям | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Зуева В.В. – и.о. заведующего финансовым отделом администрации городского округа «Вуктыл» – главного бухгалтера (далее - и.о. заведующего ФО) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной казне, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 30; доля объектов недвижимого имущества, переданных в аренду, пользование к общему количеству объектов, составляющих муници-пальную казну, процент - 70 |  | нет |
|  | Мероприятие 1.3.1. Проведение мероприятий по заключению контрактов (договоров) по содержанию объектов недвижимого имущества, составляющих муниципальную казну | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной казне, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 30; доля объектов недвижимого имущества, переданных в аренду, пользование к общему количеству объектов, составляющих муници-пальную казну, процент - 70 | Заключен договор на обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре | нет |
|  | Контрольное событие № 28. Контракты (договоры) по содержанию объектов недвижимого имущества, составляющих муниципальную казну, заключены | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
|  | Мероприятие 1.3.2. Проведение мероприятий по заключению контрактов (договоров) по содержанию муниципального жилого фонда, включающая плату за содержание и ремонт общего имущества МКД | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной казне, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 30; ИМ Доля объектов недвижимого имущества, переданных в аренду, пользование к общему количеству объектов, составляющих муници-пальную казну, процент - 70 | Заключены договоры по содержанию муниципального жилого фонда, включающая плату за содержание и ремонт общего имущества МКД | нет |
|  | Контрольное событие № 29. Контракты (договоры) по содержанию муниципального жилого фонда, включающая плату за содержание и ремонт общего имущества МКД, заключены | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
|  | Мероприятие 1.3.3. Проведение мероприятий по заключению контрактов (договоров) по оплате коммунальных услуг предоставленных в отношении объектов муниципального имущества | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной казне, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 30; ИМ Доля объектов недвижимого имущества, переданных в аренду, пользование к общему количеству объектов, составляющих муници-пальную казну, процент - 70 | Заключены договоры на отпуск питьевой воды, прием сточных вод, на поставку тепловой энергии, электроэнергии | нет |
|  | Контрольное событие № 30. Контракты (договоры) на содержание объектов муниципальной собственности, в том числе не переданных в аренду, заключены | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Зуева В.В. – и.о. заведующего ФО | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
| 12. | Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого имущества | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Гончарова Е.В. – начальник отдела жилищно-коммуналь-ного хозяйства и муниципального контроля администра-ции городского округа «Вуктыл» (далее – начальник ОЖКХ и МК), Козлова К.С. - начальник отдела по социальной политике администрации городского округа «Вуктыл» (далее – начальник ОСП), Якуба Н.Н. – руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | Удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной казне, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 30; количество объектов недвижимого имущества, составляющих муниципальную казну в отношении которых проведены мероприятия по капитальному и текущему подлежащих ремонту, единиц – не менее 2 | Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года | нет |
|  | Мероприятие 1.4.1. Проведение мероприятий по заключению контрактов (договоров) на проведение ремонта имущества казны | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | Удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной казне, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 30; количество объектов недвижимого имущества, составляющих муниципальную казну в отношении которых проведены мероприятия по капитальному и текущему подлежащих ремонту, единиц – не менее 2 |  | нет |
|  | Контрольное событие № 31. Контракты (договоры) на проведение ремонта имущества казны, заключены | Новикова Н.В. - начальник ОУИ, Якуба Н.Н. - руководитель МБУ «Локомотив» | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
|  | Мероприятие 1.4.2. Проведение мероприятий по заключению контрактов (договоров) на проведение ремонта муниципального имущества (жилых помещений) | Гончарова Е.В. –начальник ОЖКХ и МК, Козлова К.С. - начальник ОСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  | Удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной казне, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 30; количество объектов недвижимого имущества, составляющих муниципальную казну в отношении которых проведены мероприятия по капитальному и текущему подлежащих ремонту, единиц – не менее 2 | Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года | нет |
|  | Контрольное событие № 32. Контракты (договоры) на проведение ремонта муниципального имущества (жилых помещений), заключены | Гончарова Е.В. –начальник ОЖКХ и МК, Козлова К.С. - начальник ОСП | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
| 13. | Основное мероприятие 1.5. Претензионно-исковая работа | Родионова И.Г. – начальник ОПО, Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Доходы, полученные от использования муниципального имущества и земельных участков, 19,8 млн. руб.; удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в казне, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 30; количество предъявленных претензий и поданных исковых заявлений к имеющейся задолженности по неналоговым доходам (ежегодно), единиц – 310/20 | Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года | нет |
|  | Мероприятие 1.5.1 Ведение претензионной работы в случае нарушения сроков оплаты и использования муниципального имущества | Родионова И.Г. – начальник ОПО, Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Доходы, полученные от использования муниципального имущества и земельных участков, 19,8 млн. руб.; удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в казне, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 30; количество предъявленных претензий и поданных исковых заявлений к имеющейся задолженности по неналоговым доходам (ежегодно), единиц – 310/20 | В рамках исполнения мероприятий, направленных на сокращение задолженности по неналоговым доходам от аренды направлена 1 претензия на сумму 122,3 тыс. руб. | нет |
|  | Контрольное событие № 33. Претензии пользователям, арендаторам муниципального имущества и земельных участков направлены | Родионова И.Г. – начальник ОПО Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
|  | Мероприятие 1.5.2. Ведение исковой работы в случае нарушения в случае нарушения сроков оплаты и использования муниципального имущества | Родионова И.Г. – начальник ОПО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Доходы, полученные от использования муниципального имущества и земельных участков, 19,8 млн. руб.; удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в казне, по отношению к общему количеству объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в Реестре муниципального имущества, процент - 30; количество предъявленных претензий и поданных исковых заявлений к имеющейся задолженности по неналоговым доходам (ежегодно), единиц – 310/20 | В рамках исполнения мероприятий, направленных на сокращение задолженности по неналоговым доходам от аренды направлены 10 исковых заявле-ний на сумму 2 299,1 тыс. руб. | нет |
|  | Контрольное событие № 34. Исковые заявления подготовлены и направлены в суды | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
| Задача 2. «Осуществление контроля за использованием муниципального имущества» |
| 14. | Основное мероприятие 2.1. Проведение проверок целевого использования и сохранности объектов муниципального имущества | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (проверок) в общем количестве запланированных контрольных мероприятий (проверок), процент - 100 | Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года | нет |
|  | Мероприятие 2.1.1. Проведение проверок сохранности и использования по назначению муниципального имущества, переданного в оперативное управление, хозяйственное ведение | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (проверок) в общем количестве запланированных контрольных мероприятий (проверок), процент - 100 | В течение I квартала 2021 года проведено 14 проверок сохранности и использования по назначению муниципального имущества | нет |
|  | Контрольное событие № 35. Проверки сохранности и использования по назначению муниципального имущества проведены | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.1.2. Проведение проверок соблюдения пользователем условий договора аренды (безвозмездного пользования) в части содержания объекта (земельного участка), фактически занимаемого размера площади, заявленного целевого использования | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (проверок) в общем количестве запланированных контрольных мероприятий (проверок), процент - 100 | В течение I квартала 2021 года проведено 6 проверок в части содержа-ния объекта (земельного участка), фактически занимаемого размера площади, заявленного целевого использования | нет |
|  | Контрольное событие № 36. Акты проверок целевого использования муниципального имущества составлены | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
| 15. | Основное мероприятие 2.2. Выявление используемых земельных участков без оформления в установленном порядке документов | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (проверок) в общем количестве запланированных контрольных мероприятий (проверок), процент - 100 | Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года | нет |
|  | Мероприятие 2.2.1. Проведение обследования земельных участков, расположенных на территории городского округа «Вуктыл» | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (проверок) в общем количестве запланированных контрольных мероприятий (проверок), процент - 100 | Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года | нет |
|  | Контрольное событие № 37. Обследование земельных участков, расположенных на территории городского округа «Вуктыл», проведено. Акты составлены. | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.2.2. Проведение муниципального земельного контроля | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 |  | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (проверок) в общем количестве запланированных контрольных мероприятий (проверок), процент - 100 | Реализация мероприятия запланирована до конца 2021 года | нет |
|  | Контрольное событие № 38. Муниципальный земельный контроль осуществлен | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2021 | X |  | X | X | X |

<1> наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события должно соответствовать таблицам № 4, № 9;

<2> указывается конкретная дата (Ч.М.Г., например, «01.03.2020»);

<3> отражается информация в соответствии с планом реализации муниципальной программы (таблица № 9);

<4> информация графы должна начинаться словом «Достигнуты» или «Не достигнуты» с кратким изложением сути. Основное мероприятие считается выполненным при условии, что все мероприятия в рамках конкретного основного мероприятия выполнены, т.е. результат достигнут;

<5> при наличии отклонений плановых результатов от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается знак «нет».

Таблица № 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»

на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальным имуществом»

за 1 квартал 2021 года

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись на 31.03.2021 | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 25 363 174,95 | 3 535 841,78 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель -– ОУИ | 25 363 174,95 | 3 535 841,78 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Развитие структуры муниципального имущества» | Всего | 3 195 475,22 | 0,00 |
|  |  |  | ОУИ | 3 195 475,22 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Актуализация Реестра муниципального имущества | ОУИ | 0,00 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Проведение инвентаризации муниципального имущества | ОУИ | 18 205,05 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. | Организация постановки на кадастровый учет объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в том числе выявленных бесхозяйных | ОУИ | 138 120,54 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. | Регистрация права муниципального собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки | ОУИ | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 3.1. | Проведение приватизации муниципального имущества | ОУИ | 94 000,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие 3.2. | Приобретение имущества (основных средств, материальных запасов), в муниципальную собственность | ОУИ | 409 206,00 | 0,00 |
| 9. | Основное мероприятие 4.1. | Комплексные кадастровые работы | ОУИ | 1 961 103,53 | 0,00 |
| 10. | Основное мероприятие 4.2 | Создание и ведение реестра земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | ОУИ | 0,00 | 0,00 |
| 101. | Основное мероприятие 4.3. | Актуализация документов территориального планирования городского округа «Вуктыл» | Главный архитектор | 574 840,10 | 0,00 |
| 102. | Основное мероприятие 4.4. | Организация работ по разработке проектов межевания территории кадастровых кварталов для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ | ОУИ | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Подпрограмма 2 | «Использование и распоряжение муниципальным имуществом» | Всего | 22 167 699,73 | 3 535 841,78 |
|  |  |  | ОУИ, ОСП, ОЖКХ, ОПО, ФО | 22 167 699,73 | 3 535 841,78 |
| 12. | Основное мероприятие 1.1. | Предоставление муниципального имущества и земельных участков в аренду, пользование | ОУИ | 12 000,00 | 0,00 |
| 13. | Основное мероприятие 1.2. | Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначен-ного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ОУИ | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Основное мероприятие 1.3. | Содержание объектов муниципальной собственности, в том числе не переданных пользователям | ОУИ, ФО | 19 557 030,68 | 2 616 312,68 |
| 15. | Основное мероприятие 1.4. | Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого имущества | ОУИ, ФО, ОЖКХ и МК, ОСП | 2 598 669,05 | 919 529,10 |
| 16. | Основное мероприятие 1.5. | Претензионно-исковая работа | ОУИ, ОПО | 0,00 |  |
| 17. | Основное мероприятие 2.1. | Проведение проверок целевого использования и сохранности объектов муниципального имущества | ОУИ | 0,00 |  |
| 18. | Основное мероприятие 2.2. | Выявление используемых земельных участков без оформления в установленном порядке документов | ОУИ | 0,00 |  |

Таблица № 13

Информация

о расходах бюджета муниципального образования городского округа  «Вуктыл»

на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальным имуществом»

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

за 1 квартал 2021 года

(руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Источники финансирования | Сводная бюджетная роспись на 31.03.2021 | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом» | Всего, в том числе: | 25 363 174,95 | 3 535 841,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 25 363 174,95 | 3 535 841,78 |
|  |  |  |  | Местного бюджета | 23 275 277,32 | 3 535 841,78 |
|  |  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 2 087 897,63 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 1 | «Развитие структуры муниципального имущества» | Всего, в том числе: | 3 195 475,22 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 3 195 475,22 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местного бюджета | 1 107 577,59 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 2 087 897,63 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Актуализация Реестра муниципального имущества | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Проведение инвентаризации муниципального имущества | Всего, в том числе: | 18 205,05 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 18 205,05 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местного бюджета | 18 205,05 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. | Организация постановки на кадастровый учет объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в том числе выявленных бесхозяйных | Всего, в том числе: | 138 120,54 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 138 120,54 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местного бюджета | 138 120,54 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. | Регистрация права муниципального собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 3.1. | Проведение приватизации муниципального имущества | Всего, в том числе: | 94 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 94 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местного бюджета | 94 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие 3.2. | Приобретение имущества (основных средств, материальных запасов), в муниципальную собственность | Всего, в том числе: | 409 206,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 409 206,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местного бюджета | 409 206,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Основное мероприятие 4.1. | Комплексные кадастровые работы | Всего, в том числе: | 1 961 103,53 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 1 961 103,53 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местного бюджета | 419 304,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 1 541 799,53 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Основное мероприятие 4.2. | Создание и ведение реестра земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 101. | Основное мероприятие 4.3. | Актуализация документов территориального планирования городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 574 840,10 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 574 840,10 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местного бюджета | 28 742,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 546 098,10 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 102. | Основное мероприятие 4.4. | Организация работ по разработке проектов межевания территории кадастровых кварталов для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Подпрограмма 2 | «Использование и распоряжение муниципальным имуществом» | Всего, в том числе: | 22 167 699,73 | 3 535 841,78 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 22 167 699,73 | 3 535 841,78 |
|  |  |  |  | Местного бюджета | 22 167 699,73 | 3 535 841,78 |
|  |  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Основное мероприятие 1.1. | Предоставление муниципального имущества и земельных участков в аренду, пользование | Всего, в том числе: | 12 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 12 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местного бюджета | 12 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Основное мероприятие 1.2. | Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Основное мероприятие 1.3. | Содержание объектов муниципальной собственности, в том числе не переданных пользователям | Всего, в том числе: | 19 557 030,68 | 2 616 312,68 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 19 557 030,68 | 2 616 312,68 |
|  |  |  |  | Местного бюджета | 19 557 030,68 | 2 616 312,68 |
|  |  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Основное мероприятие 1.4. | Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого имущества | Всего, в том числе: | 2 598 669,05 | 919 529,10 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 2 598 669,05 | 919 529,10 |
|  |  |  |  | Местного бюджета | 2 598 669,05 | 919 529,10 |
|  |  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Основное мероприятие 1.5. | Претензионно-исковая работа | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Основное мероприятие 2.1. | Проведение проверок целевого использования и сохранности объектов муниципального имущества | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Основное мероприятие 2.2. | Выявление используемых земельных участков без оформления в установленном порядке документов | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |