«ВУКТЫЛ» КАР КЫТШСА / АДМИНИСТРАЦИЯ		АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО / ОКРУГА «ВУКТЫЛ»

«02» февраля 2022 года

Распоряжение № 02/76
Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования» на 2022 год

В соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 3 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 29 октября 2020г. № 10/1283 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования»:
1. Утвердить Комплексный план действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования» на 2022 год согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.
        3. Начальнику Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» Е.А. Ершовой обеспечить исполнение настоящего распоряжения.
 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»	Г.Р. Идрисова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
городского округа «Вуктыл»
от «02» февраля 2022 г. № 02/76
(приложение)

Комплексный план
действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования» на 2022 год

№ / п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее ВЦП), мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Срок / начала реализации	Срок / окончания реализации / (дата / контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на финансовый год, руб.				График реализации на 2022 год, квартал				Целевой индикатор и показатель
						Всего:	в том числе за счет средств
							Федерального бюджета Российской Федерации	Республиканского бюджета Республики Коми	Местный бюджет	1	2	3	4	Наименование, единица измерения	Значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Подпрограмма 1 «Развитие системы образования»
1.1.	Основное мероприятие 1.1. / Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными, общеобразовательными учреждениями, муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл (далее - МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл)	Ершова Е.А., начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» (далее — Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»)	Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» (далее — УО АГО «Вуктыл»)	01.01.2022	31.12.2022	281512772,81	0,00	256816187,55	24696585,26	V	V	V	V	Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, процент	100
														Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования; процент	100
														Удельный вес населения в возрасте 7-18 лет, охваченный общим образованием, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет; процент	99 / 100
														Доля обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании, охваченных питанием от общего количества обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании, процент
1.1.1.	Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении (далее – МБДОУ) «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	29 333 043,40	0,00	27756688,50	1576354,90	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 1 / Образовательные программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл реализованы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
1.1.2.	Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	34 313 445,00	0,00	32348045,00	1965400,00	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 2 / Образовательные программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл реализованы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
1.1.3.	Мероприятие 1.1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	8 747,00	0,00	0,00	8747,00	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 3 / Образовательные программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл реализованы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
1.1.4.	Мероприятие 1.1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	33 054 851,40	0,00	30919296,50	2135554,90	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 4 / Образовательные программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл реализованы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
1.1.5.	Мероприятие 1.1.5. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в муниципальном бюджетном образовательном учреждении (далее – МБОУ) «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	65 943 079,00	0,00	61834706,50	4108372,50	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 5 / Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл реализованы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл» / Х	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
1.1.6.	Мероприятие 1.1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г. В. Кравченко» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	89651151,71	0,00	82389709,50	7261442,21	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 6 / Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл реализованы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
1.1.7.	Мероприятие 1.1.7. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в МБОУ «Средняя общеоб разовательная школа» с. Дутово	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	22 690 119,00	0,00	18246158,00	4443961,00	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 7 / Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово реализованы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
1.1.8.	Мероприятие 1.1.8. Оказание муниципальных услуг в МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл)	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	6518336,30	0,00	3321583,55	3196752,75	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 8 / Образовательные программы дополнительного образования МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл выполнены	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.2.	Основное мероприятие 1.2. / Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Обеспечение условий для недопущения образования кредиторской задолженности, Да/нет	Да
1.2.1.	Мероприятие 1.2.1. / Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Контрольное событие № 9 / Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл предоставлена	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.2.2.	Мероприятие 1.2.2. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Контрольное событие № 10 / Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл предоставлена	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.2.3.	Мероприятие 1.2.3. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Контрольное событие № 11 / Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Вуктыл предоставлена	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.2.4.	Мероприятие 1.2.4. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Контрольное событие № 12 / Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл предоставлена	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.2.5.	Мероприятие 1.2.5. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Контрольное событие № 13 / Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл предоставлена	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.2.6.	Мероприятие 1.2.6. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г. В. Кравченко» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Контрольное событие № 14 / Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл предоставлена	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.2.7.	Мероприятие 1.2.7. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБОУ «Средняя общеобразовательная школа » с. Дутово	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Контрольное событие № 15 / Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово предоставлена	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.2.8.	Мероприятие 1.2.8. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Контрольное событие № 16 / Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл предоставлена	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.3.	Основное мероприятие 1.3. / Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Среднемесячная заработная плата педагогических работников общего образования; рублей	56152
														Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольного образования; рублей	44879
														Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования; рублей	35899
1.3.1.	Мероприятие 1.3.1. / Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Контрольное событие № 17 / Рост уровня оплаты труда педагогических работников МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл обеспечен	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.3.2.	Мероприятие 1.3.2. / Обеспечение доведения средней заработной платы педагогических работников до средней заработной платы в Республике Коми	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Контрольное событие № 18 / Средняя заработная плата педагогических работников до средней заработной платы в Республике Коми доведена	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.4.	Основное мероприятие 1.4. / Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	1278291,42	0,00	0,00	1278291,42	V	V	V	V	Охват детей различными формами дополнительного образования в сфере образования; процент	73,8
														среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольного образования; рублей	35899
														доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования; процент	не менее 5%
														доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств; процент	100
														доля детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; процент	70,7
1.4.1.	Мероприятие 1.4.1. / Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей МБОУДО «ЦВР» «Вуктыл»	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	1278291,42	0,00	0,00	1278291,42	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 19 / Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей МБОУДО «ЦВР» г. «Вуктыл» обеспечено	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
1.4.2.	Мероприятие 1.4.2. / Формирование системы мер, направленных на увеличение охвата детей с 5 до 18 лет дополнительным образованием	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 20 / Система мер, направленных на увеличение охвата детей с 5 до 18 лет дополнительным образованием, сформирована	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
1.5.	Основное мероприятие 1.5. / Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	12894300,00	12215600,00	678700,00	0,00	V	V	V	V	Доля педагогических работников общеобразо вательных организаций, по лучивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории; процент	100
1.5.1.	Мероприятие 1.5.1. / Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	4542311,00	4303223,00	239088,00	0,00	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 21 / Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл выплачено	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
1.5.2.	Мероприятие 1.5.2. / Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	6740202,00	6385427,00	354775,00	0,00	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 22 / Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл выплачено	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
1.5.3.	Мероприятие 1.5.3. / Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	1611787,00	1526950,00	84837,00	0,00	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 23 / Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово выплачено	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
1.6.	Основное мероприятие 1.6. / Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	1793600,00	0,00	1793600,00	0,00	V	V	V	V	Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования; процент	100
														доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет; процент	87,6
1.6.1.	Мероприятие 1.6.1. / Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	609935,40	0,00	609935,40	0,00	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 24 / Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл, предоставлена	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
1.6.2.	Мероприятие 1.6.2. / Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	601580,12	0,00	601580,12	0,00	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 25 / Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл, предоставлена	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
1.6.3.	Мероприятие 1.6.3. / Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл	УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	534737,80	0,00	534737,80	V	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 26 / Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл, предоставлена	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
1.6.4.	Мероприятие 1.6.4. / Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими МБОУ«Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	47346,68	0,00	47346,68	0,00	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 27 / Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово , предоставлена	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
2.1.	Основное мероприятие 2.1. / Модернизация дошкольного, общего образования, в том числе методическая и организационная деятельность	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых реализуются образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными стандартами, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений; процент	100
														удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых реализуются федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в общем количестве общеобразовательных учреждений; процент	100
2.1.1.	Мероприятие 2.1.1. Модернизация дошкольного, общего образования, в том числе методическая и организационная деятельность в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Контрольное событие № 28 / Методы обучения на основе эффективного использования возможностей современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл модернизированы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.1.2.	Мероприятие 2.1.2. / Формирование системы мер, направленных расширение возможностей использования современных технологий в образовательной среде	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Контрольное событие № 29 / Система мер, направленных расширение возможностей использования современных технологий в образовательной среде сформирована	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.2.	Основное мероприятие 2.2. / Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам учреждений образования	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	665000,00	0,00	665000,00	0,00	V	V	V	V	Доля отдельных категорий граждан, получивших ком пенсацию за потребленные жилищно-коммунальные услуги, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной компенсации; процент	100
2.2.1.	Мероприятие 2.2.1. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам общего образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	421800,00	0,00	421800,00	0,00	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 30 / Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово предоставлены	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
2.2.2.	Мероприятие 2.2.2. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам общего образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	213800,00	0,00	213800,00	0,00	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 31 / Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл предоставлены	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
2.2.3.	Мероприятие 2.2.3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	29400,00	0,00	29400,00	0,00	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 32 / Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам МБДОУ «Золотой ключик» г. Вуктыл предоставлены	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
2.3.	Основное мероприятие 2.3. / Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	8592020,20	5696713,21	2215386,79	679920,20	V	V	V	V	Доля обучающихся, полу чающих начальное общее об разование в муниципальных образовательных орга низациях, получающих бес платное горячее питание, к общему количеству обуча ющихся, получающих на чальное общее образование в муниципальных обра зовательных организациях; процент	100
2.3.1.	Мероприятие 2.3.1. Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам в МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1» г .Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	3888625,00	2629252,46	1022486,29	236886,25	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 33 / Не менее 280 обучающихся МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1» г .Вуктыл , в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации горячим питанием, обеспечены	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
2.3.2.	Мероприятие 2.3.2. Меры социальной поддержки обучающимся воспитанникам в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	4506385,00	2962671,86	1152149,29	391563,85	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 34 / Не менее 300 обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г, Вуктыл, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации горячим питанием, обеспечены	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
2.3.3.	Мероприятие 2.3.3. Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	197010,20	104788,89	40751,21	51470,10	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 35 / Не менее 14 обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, горячим питанием обеспечены	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
2.4.	Основное мероприятие 2.4. / Улучшение материально-технического состояния учреждений образования городского округа «Вуктыл»	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	Удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых реализуются федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в общем количестве общеобразовательных учреждений; процент	100
2.4.1.	Мероприятие 2.4.1. Улучшение материально-технического состояния МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г . «Вуктыл»	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 36 / Материально-техническое состояние МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. «Вуктыл» улучшено	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
2.4.2.	Мероприятие 2.4.2. Создание условий для улучшения материально-технического состояния учреждений образования городского округа «Вуктыл»	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 37 / Условия для улучшения материально-технического состояния учреждений образования городского округа «Вуктыл» созданы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
2.5.	Основное мероприятие 2.5. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Количество новых мест, созданных в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей; единиц	0
2.5.1	Мероприятие 2.5.1. Создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений в МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл в рамках реализации Национального Проекта «Успех каждого ребенка»	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Контрольное событие № 38 / Новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений в МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл созданы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.5.2.	Мероприятие 2.5.2. Создание условий для открытия новых дополнительных общеразвивающих программ всех направлений в МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл в рамках реализации Национального Проекта «Успех каждого ребенка»	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Контрольное событие № 39 / Условия для открытия новых дополнительных общеразвивающих программ всех направлений в МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл созданы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Итого по подпрограмме 1	Х	Х	Х	Х	306735984,43	17912313,21	262168874,34	26654796,88	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Подпрограмма 2 «Дети и молодежь»
1.1.	Основное мероприятие 1.1 Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и обществ, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	Доля занятости детей от 7 до 18 лет социально-значимой деятельностью не менее 80 % от общего количества детей от 7 до 18 лет; процент	85,7
1.1.1.	Мероприятие 1.1.1. Организация мероприятий с детьми и молодежью, в том числе с несовершеннолетними с девиантным поведением, на базе УО АГО «Вуктыл»	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 1 / Мероприятия с детьми и молодежью, в том числе с несовершеннолетними с девиантным поведением, в УО АГО «Вуктыл» не менее 3 в квартал проведены	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
1.1.2.	Мероприятие 1.1.2. / Создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 2 / Условия и возможности для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа созданы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
1.2.	Основное мероприятие 1.2. / Формирование системы мер, направленных на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной среде	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	180000,00	0,00	0,00	180000,00	V	V	V	V	Доля занятости детей от 7 до 18 лет социально-значимой деятельностью не менее 80 % от общего количества детей от 7 до 18 лет; процент	85,7
1.2.1.	Мероприятие 1.2.1. / Организация мероприятий, направленных на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной среде на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	150000,00	0,00	0,00	150000,00	V	V	V	V	X	X
	Контрольное событие № 3 / Мероприятия, направленные на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной среде в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл не менее 3 в квартал, проведены	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
1.2.2.	Мероприятие 1.2.2. / Организация мероприятий, направленных на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной среде на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	30000,00	0,00	0,00	30000,00	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 4 / Мероприятия, направленные на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной среде в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл не менее 3 в квартал, проведены	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
1.2.3.	Мероприятие 1.2.3. / Организация мероприятий, направленных на профилактику негативных тенденций в УО АГО «Вуктыл»	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 5 / Мероприятия, направленные на профилактику негативных тенденций в подростковой и молодежной среде в не менее 3 в квартал, проведены	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
2.1.	Основное мероприятие 2.1. / Формирование системы мер, направленных на создание условий качественного круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	Охват различными видами оздоровления детей от общего количества детей школьного возраста; процент	95
2.1.1.	Мероприятие 2.1.1. / Работа Координационного совета по организации качественного круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 6 / Координационный совет не реже 1 раза в месяц проведен	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
2.1.2.	Мероприятие 2.1.2. / Создание условий качественного круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 7 / Условия качественного круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков созданы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
2.2.	Основное мероприятие 2.2. / Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	961166,67	0,00	576700,00	384466,67	V	V	V	V	Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время; количество, человек	738
														Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время; человек	148
2.2.1.	Мероприятие 2.2.1. Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей в МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	337165,00	0,00	202299,00	134866,00	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 8 / На базе МБОУ ДО «ЦВР» г. Вуктыл оздоровительные площадки, трудовые бригады организованы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
2.2.2.	Мероприятие 2.2.2. Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	315586,27	0,00	189351,76	126234,51	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 9 / На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл оздоровительные площадки, трудовые бригады организованы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
2.2.3.	Мероприятие 2.2.3. Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	308415,40	0,00	185049,24	123366,16	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 10 / На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл оздоровительные площадки, трудовые бригады организованы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
	Итого по подпрограмме 2	Х	Х	Х	Х	1141166,67	0,00	576700,00	564466,67	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Подпрограмма 3 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений»
1.1.	Основное мероприятие 1.1. / Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений учреждений образования	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.07.2022	31.07.2022	1368888,89	0,00	1232000,00	136888,89	Х	Х	V	Х	Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; единиц	1
														количество помещений учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; единиц	2
														доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии; процент	0
														количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности; единиц	0
1.1.1.	Мероприятие 1.1.1. / Ремонт кровли в МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.07.2022	31.07.2022	260000,00	0,00	234000,00	26000,00	Х	Х	V	Х	Х	Х
	Контрольное событие № 1 / Техническое состояние здания и помещений МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл улучшено	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.07.2022	Х	Х	Х	Х	Х	Х	V	Х	Х	Х
1.1.2.	Мероприятие 1.1.2. / Ремонт кровли в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.07.2022	31.07.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	V	Х	Х	Х
	Контрольное событие № 2 / Техническое состояние здания и помещений МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл улучшено	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.07.2022	Х	Х	Х	Х	Х	Х	V	Х	Х	Х
1.1.3.	Мероприятие 1.1.3. / Ремонт отмостки в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.07.2022	31.07.2022	200000,00	0,00	180000,00	20000,00	Х	Х	V	Х	Х	Х
	Контрольное событие № 3 / Техническое состояние здания и помещений МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл улучшено	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.07.2022	Х	Х	Х	Х	Х	Х	V	Х	Х	Х
1.1.4.	Мероприятие 1.1.4. / Ремонт входной группы в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.07.2022	31.07.2022	350000,00	0,00	315000,00	35000,00	Х	Х	V	Х	Х	Х
	Контрольное событие № 4 / Техническое состояние здания и помещений МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл улучшено	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.07.2022	Х	Х	Х	Х	Х	Х	V	Х	Х	Х
1.1.5.	Мероприятие 1.1.5. / Ремонт стены в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.07.2022	31.07.2022	558888,89	0,00	503000,00	55888,89	Х	Х	V	Х	Х	Х
	Контрольное событие № 5 / Техническое состояние здания и помещений МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл улучшено	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.07.2022	Х	Х	Х	Х	Х	Х	V	Х	Х	Х
1.2.	Основное мероприятие 1.2. / Формирование системы мер, направленных на создание условий качественного выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений образовательных учреждений	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; единиц	1 / 0
														Количество помещений учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; единиц	2
														доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии; процент	0
1.2.1.	Мероприятие 1.2.1. / Проведение мероприятий, направленных на создание условий качественного выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений образовательных учреждений	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 6 / Техническое состояние зданий и помещений в 3 учреждениях образования ежегодно улучшено	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
1.2.2.	Мероприятие 1.2.2. / Создание условий для качественного выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений образовательных учреждений	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 7 / Условия для качественного выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений образовательных учреждений созданы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
1.3.	Основное мероприятие 1.3. / Реализация народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.05.2022	31.07.2022	100002,00	0,00	0,00	100002,00	Х	V	V	Х	Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; единиц	1 / 0
														количество помещений учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; единиц	2
														доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии; процент	0 / 3
														количество реализованных народных проектов в сфере образования в год; единиц	3
1.3.1.	Мероприятие 1.3.1. / Проведение мероприятий, направленных на реализацию народного проекта в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.05.2022	31.07.2022	33334,00	0,00	0,00	33334,00	Х	V	V	Х	Х	Х
	Контрольное событие № 8 / Мероприятия, направленные на реализацию народного проекта в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл, проведены	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.07.2022	Х	Х	Х	Х	Х	V	V	Х	Х	Х
1.3.2.	Мероприятие 1.3.2. / Проведение мероприятий, направленных на реализацию народного проекта в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.05.2022	31.07.2022	33334,00	0,00	0,00	33334,00	Х	V	V	Х	Х	Х
	Контрольное событие № 9 / Мероприятия, направленные на реализацию народного проекта в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл, проведены	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.07.2022	Х	Х	Х	Х	Х	V	V	Х	Х	Х
1.3.3.	Мероприятие 1.3.3. / Проведение мероприятий, направленных на реализацию народного проекта в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования в МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.05.2022	31.07.2022	33334,00	0,00	0,00	33334,00	Х	V	V	Х	Х	Х
	Контрольное событие № 10 / Мероприятия, направленные на реализацию народного проекта в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования в МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл, проведены	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.07.2022	Х	Х	Х	Х	Х	V	V	Х	Х	Х
1.4.	Основное мероприятие 1.4. / Снос ветхих зданий учреждений образования	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Количество зданий учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние; единиц	1
														количество снесенных ветхих зданий учреждений образования; единиц	1
1.4.1.	Мероприятие 1.4.1. / Проведение мероприятий, направленных на снос ветхого здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Контрольное событие № 11 / Мероприятия, направленные на снос ветхого здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово , проведены	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.4.2.	Мероприятие 1.4.2. / Создание условий для проведения мероприятий по сносу зданий учреждений образования	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Контрольное событие № 12 / Условия для проведения мероприятий по сносу зданий учреждений образования созданы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.5.	Основное мероприятие 1.5. / Проведение капитальных и/или текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций, приобретение оборудования для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами)	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами); единиц	6
1.6.1.	Мероприятие 1.5.1. / Проведение мероприятий, направленных на проведение капитальных и/или текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций, приобретение оборудования для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами)	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2021	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Контрольное событие № 13 / Мероприятия, направленные на проведение капитальных и/или текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций, приобретение оборудования для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) проведены	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Итого по подпрограмме 3	Х	Х	Х	Х	1468890,89	0,00	1232000,00	236890,89	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
1.1.	Основное мероприятие 1.1. / Руководство и управление в сфере образования на муниципальном уровне, направленные на обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	5991106,99	0,00	0,00	5991106,99	V	V	V	V	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограмм 1-3; процент	100
1.1.1.	Мероприятие 1.1.1. / Содержание и обеспечение деятельности Управления образования	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	5991106,99	0,00	0,00	5991106,99	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 1 / Ежегодно проведено 6 совещаний по вопросам содержания и обеспечения деятельности Управления образования	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
1.1.2.	Мероприятие 1.1.2. / Формирование системы мер, направленных на качественное содержание и обеспечение деятельности Управления образования	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 2 / Система мер, направленных на качественное содержание и обеспечение деятельности Управления образования, сформирована	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
1.2.	Основное мероприятие 1.2. / Создание условий для повышения качества и эффективности образования	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпро- грамм 1-3; процент	100
1.2.1.	Мероприятие 1.2.1. / Создание условий для повышения качества и эффективности работы Управления образования	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 3 / Эффективность муниципального управления сферой образования на уровне городского округа «Вуктыл» ежегодно повышена	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
1.2.2.	Мероприятие 1.2.2. / Создание условий для повышения качества руководства и управления в сфере образования на муниципальном уровне	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	01.01.2022	31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V	Х	Х
	Контрольное событие № 4 / Условия для повышения качества руководства и управления в сфере образования на муниципальном уровне созданы	Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл»	УО АГО «Вуктыл»	Х	31.12.2022	Х	Х	Х	Х	V	V	V	V	Х	Х
	Итого по подпрограмме 4	Х	Х	Х	Х	5991106,99	0,00	0,00	5991106,99	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Всего по программе	Х	Х	Х	Х	315337148,98	17912313,21	263977574,34	33447261,43	Х	Х	Х	Х	Х	Х